## A.サーバ情報一覧
サーバ情報一覧
〇業務システムNW
機器名称 | IPアドレス | ホスト名 |  | IPアドレス | ホスト名
SDC_旧ログ監理サーバ | 145.13.0.50 | h3113050 | → | 145.13.0.54 | old_h3113050
CDC_旧ログ監理サーバ | 130.127.36.41 | v2036041 | → | 130.127.36.46 | old_v2036041
SDC_新ログ監理サーバ | 145.13.0.54 | h3113054 | → | 145.13.0.50 | h3113050
CDC_新ログ監理サーバ | 130.127.36.46 | v2036046 | → | 130.127.36.41 | v2036041
※移行リハ中にIP、ホスト名切替
○運用セグメント
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
SDC_ログ中継サーバ | 192.168.90.54 | hp090054
CDC_ログ中継サーバ | 192.168.14.49 | hp014049
○テープストレージ
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
テープストレージ（SDC） | 145.53.16.47 | -
テープストレージ（CDC） | 130.50.38.47 | -

## B.タイムスケジュール
作業 | 項番 | 作業項目 | タイムスケジュール
名称 |  |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
事前 | 1 | 差分データ移行
作業 | 2 | システム監視無効化
本番 | 3 | ログ監理サーバ切替
切替 |  | 1.IP変更
2.ホスト名変更
3.JP1設定変更
| 4 | ログ中継サーバ設定変更
確認 | 5 | ログ収集機能確認
本番 | 6 | 収集定義、保管情報ＤＢ移行
切替 | 7 | テープストレージマウント
切り戻し | 8 | 不具合時切り戻し作業
事後 | 9 | システム監視有効化
115分
5分
60分
30分
30分
3.JP1設定変更は
リハーサル対象外
120分
60分
115分
5分

## C.作業一覧
作業一覧
下記の作業を上から順に実施してください。
作業メモ欄には、作業中に気付いたことがあれば自由に入力してください。
2022/9/15 (水)
| 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 作業概要 | 備考
1
2

## 1-1.差分データ移行(CDC)
1-1.差分データ移行(CDC)
依頼件名 |  | 差分データ移行(CDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータを新ログ監理サーバに移行する 当作業は「1-2.差分データ移行(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
旧ログ監理サーバのデータ移行作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_materials_create.sh
1
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_create.sh > /tmp/create.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/create.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
|  |  | # | ls /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/data.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/shell.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilm.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilo.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilu.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilz.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yioi.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiou.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiow.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yipb.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yisp.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/`hostname`_ikou.tar.gz
⇒すべてのファイルが存在すること
v2036041_ikou.tar.gzを運用端末に保存する
⇒ファイルが端末に保存されたこと
新ログ監理サーバにデータ移行作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・v2036041_ikou.tar.gz
2
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ls -ltr /tmp/v2036041_ikou.tar.gz /tmp/ikou_materials_extraxt.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_extraxt.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_extraxt.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
上書き対象ファイル・フォルダをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/yilm_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilm_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/* /tmp/yilm_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yighhlog_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yighhlog_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_start.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_stop.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yilz_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilz_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/* /tmp/yilz_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -rp /y/seclog/pyyiz001 /y/seclog/pyyiz001_`date '+%Y%m%d'`
⇒エラーがないこと
移行データを解凍
|  |  | # | cd /
⇒/に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/CDC_ikou.tar.gz
⇒エラーがないこと
|  |  | # | ll /tmp/ikou
⇒フォルダが存在すること
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_extraxt.sh > /tmp/extract.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/extract.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cp -fpr /tmp/yilm_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yighhlog_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yilz_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/
⇒ファイルが上書きされたこと
|  |  | # | \cp -fpr /tmp/yilm_sbin /y/seclog/pyyiz001
⇒
インプットファイルの日付を確認
|  |  | # | tail /log/rel/yicagn.txt
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt
⇒前回収集日付が記載されたファイルが存在すること
hitachi unisys などのディレクトリ内にログファイルが存在するか確認
|  |  | # | ls -R /log
⇒
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 1-2.差分データ移行(SDC)
1-2.差分データ移行(SDC)
依頼件名 |  | 差分データ移行(SDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータを新ログ監理サーバに移行する 当作業は「1-1.差分データ移行(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
旧ログ監理サーバのデータ移行作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_materials_create.sh
1
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_create.sh > /tmp/create.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/create.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
|  |  | # | ls /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/data.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/shell.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilm.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilo.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilu.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilz.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yioi.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiou.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiow.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yipb.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yisp.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/`hostname`_ikou.tar.gz
⇒すべてのファイルが存在すること
h3113050_ikou.tar.gzを運用端末に保存する
⇒ファイルが端末に保存されたこと
新ログ監理サーバにデータ移行作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・h3113050_ikou.tar.gz
2
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ls -ltr /tmp/h3113050_ikou.tar.gz /tmp/ikou_materials_extraxt.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_extraxt.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_extraxt.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
上書き対象ファイル・フォルダをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/yilm_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilm_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/* /tmp/yilm_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yighhlog_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yighhlog_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_start.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_stop.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yilz_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilz_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/* /tmp/yilz_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -rp /y/seclog/pyyiz001 /y/seclog/pyyiz001_`date '+%Y%m%d'`
⇒エラーがないこと
移行データを解凍
|  |  | # | cd /
⇒/に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/CDC_ikou.tar.gz
⇒エラーがないこと
|  |  | # | ll /tmp/ikou
⇒フォルダが存在すること
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_extraxt.sh > /tmp/extract.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/extract.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cp -fpr /tmp/yilm_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yighhlog_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yilz_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/
⇒ファイルが上書きされたこと
|  |  | # | \cp -fpr /tmp/yilm_sbin /y/seclog/pyyiz001
⇒
インプットファイルの日付を確認
|  |  | # | tail /log/rel/yicagn.txt
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt
⇒前回収集日付が記載されたファイルが存在すること
hitachi unisys などのディレクトリ内にログファイルが存在するか確認
|  |  | # | ls -R /log
⇒
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 2.監視停止
2.システム監視無効化
依頼件名 |  | システム監視無効化
作業内容 |  | ４サーバのシステム監視を無効化する CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 3-1.ログ監理サーバ切替(CDC)
3-1.ログ監理サーバ切替(CDC)
依頼件名 |  | ログ監理サーバ切替(CDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータから新ログ監理サーバにIPを切り替える 旧ログ監理サーバが上がってこない場合は、ブレードの管理コンソールから状態を確認して、必要なら再起動を行うこと 当作業は「3-2.ログ監理サーバ切替(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
PostgreSQLが停止していることを確認
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
PostgreSQLが停止していない場合のみ黄色枠内を実施
PostgreSQLを停止
|  |  | $ | pg_ctl stop
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
旧ログ監理サーバのIP切替作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
IPADDR=130.127.36.41
↓
IPADDR=130.127.36.46
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network
v2036041
↓
old_v2036041
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
130.127.36.41 v2036041
↓
130.127.36.46 old_v2036041
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.46のPINGが〇
旧ログ監理サーバのIP切替確認と停止作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | CDC_新ログ監理サーバの電源をＯＮ | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
4 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=130.127.36.46
↓
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hostname
v2036046
↓
v2036041
|  |  | # | cat /etc/hostname
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
130.127.36.46 v2036046
↓
130.127.36.41 v2036041
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.41のPINGが〇
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
5 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
旧ログ監理サーバの起動作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041) |  | CDC_旧ログ監理サーバの電源をＯＮ | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
6 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 3-2.ログ監理サーバ切替(SDC)
3-2.ログ監理サーバ切替(SDC)
依頼件名 |  | ログ監理サーバ切替(SDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータから新ログ監理サーバにIPを切り替える 旧ログ監理サーバが上がってこない場合は、ブレードの管理コンソールから状態を確認して、必要なら再起動を行うこと 当作業は「3-1.ログ監理サーバ切替(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
PostgreSQLが停止していることを確認
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
PostgreSQLが停止していない場合のみ黄色枠内を実施
PostgreSQLを停止
|  |  | $ | pg_ctl stop
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
⇒145.13.0.54のPINGが×
旧ログ監理サーバのIP切替作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
IPADDR=145.13.0.50
↓
IPADDR=145.13.0.54
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network
h3113050
↓
old_h3113050
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
145.13.0.50 h3113050
↓
145.13.0.54 old_h3113050
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒145.13.0.54のPINGが〇
旧ログ監理サーバのIP切替確認と停止作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
|  |  | # | shutdown -h now
⇒145.13.0.54のPINGが×
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | SDC_新ログ監理サーバの電源をＯＮ | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
4 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=145.13.0.54
↓
IPADDR=145.13.0.50
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hostname
h3113054
↓
h3113050
|  |  | # | cat /etc/hostname
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
145.13.0.54 h3113054
↓
145.13.0.50 h3113050
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒145.13.0.50のPINGが〇
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
5 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
旧ログ監理サーバの起動作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050) |  | SDC_旧ログ監理サーバの電源をＯＮ | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
6 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 4-1.ログ中継設定変更(CDC)
4-1.ログ中継設定変更(CDC)
依頼件名 |  | ログ中継設定変更
作業内容
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング、リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ中継サーバのスクリプト・定義入替作業 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
移行資材を確認
|  |  | # | ls /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx
⇒パーミッションが755であることを確認する
正しく表示されるか確認
|  |  | # | cat /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが正しく表示されること
既存シェルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
シェルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | # | mv /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
⇒ファイルが更新されていること
収集定義ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
ログ中継サーバのNASマウント解除作業 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | NASマウント状況を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | df
2 |  |  |  | ⇒/renkeiにNASがマウントされていること
/renkeiをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /renkei /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒ファイルが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
↓
#129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒NASがコメントアウトされていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒/renkeiがアンマウントされていること
/renkeiをクリアする
|  |  | # | rm -rf /renkei/*
|  |  | # | ll /renkei
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 4-2.ログ中継設定変更(SDC)
4-2.ログ中継設定変更(SDC)
依頼件名 |  | ログ中継設定変更
作業内容
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング、リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ中継サーバのスクリプト・定義入替作業 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
移行資材を確認
|  |  | # | ls /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx
⇒パーミッションが755であることを確認する
正しく表示されるか確認
|  |  | # | cat /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが正しく表示されること
既存シェルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
シェルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | # | mv /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
⇒ファイルが更新されていること
収集定義ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
ログ中継サーバのNASマウント解除作業 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090054) |  | NASマウント状況を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | df
2 |  |  |  | ⇒/renkeiにNASがマウントされていること
/renkeiをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /renkei /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒ファイルが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
↓
#129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒NASがコメントアウトされていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒/renkeiがアンマウントされていること
/renkeiをクリアする
|  |  | # | rm -rf /renkei/*
|  |  | # | ll /renkei
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 6-1.DB移行(CDC)
6-1.DB移行(CDC)
依頼件名 |  | DB移行(CDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータから新ログ監理サーバに収集定義と保管情報を移行する。 当作業は「6-1.DB移行(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
移行資材展開作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
1 |  |  |  | ・yiccodef.txt_CDC_kanri.txt
・iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz
・yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt
⇒ファイルが存在すること
資材ファイルを展開
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /y/seclog/pyyiz001/config/yiocodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
移行対象の保管情報ファイルを確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/
⇒ファイルが存在すること
DB初期化作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 収集定義DBにログイン | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | su - postgres
2 |  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBのレコードを全て削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | yiccodef=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yiccodef=# | INSERT INTO yiccdtbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyisdata=#が返ってくること
保管情報DBのレコードを全て削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | yisdata=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yisdata=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yisdata=# | INSERT INTO yisdttbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
DB移行作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 作業ディレクトリに移動 | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
3 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
作業ディレクトリに移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdata
⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdataに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mklog_dbimpcsv.bash CDC
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_logdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
保管情報DBの確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdata WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
ログ中継移行資材展開作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 資材ファイルを展開 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001
4 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | cp -p /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
ログ中継DB移行作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 作業ディレクトリに移動 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
5 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 6-2.DB移行(SDC)
6-2.DB移行(SDC)
依頼件名 |  | DB移行(SDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータから新ログ監理サーバに収集定義と保管情報を移行する。 当作業は「6-1.DB移行(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
移行資材展開作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
1 |  |  |  | ・yiccodef.txt_SDC_kanri.txt
・iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz
・yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt
⇒ファイルが存在すること
資材ファイルを展開
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /y/seclog/pyyiz001/config/yiocodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
移行対象の保管情報ファイルを確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/
⇒ファイルが存在すること
DB初期化作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 収集定義DBにログイン | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | su - postgres
2 |  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBのレコードを全て削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | yiccodef=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yiccodef=# | INSERT INTO yiccdtbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyisdata=#が返ってくること
保管情報DBのレコードを全て削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | yisdata=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yisdata=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yisdata=# | INSERT INTO yisdttbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
DB移行作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 作業ディレクトリに移動 | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
3 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
作業ディレクトリに移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdata
⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdataに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mklog_dbimpcsv.bash SDC
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_logdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
保管情報DBの確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdata WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
ログ中継移行資材展開作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 資材ファイルを展開 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001
4 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | cp -p /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
ログ中継DB移行作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 作業ディレクトリに移動 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
5 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 7-1.テープストレージ接続(CDC)
7-1.テープストレージ接続(CDC)
依頼件名 |  | テープストレージ接続(CDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバにテープストレージをマウントする。 当作業は「7-2.テープストレージ接続(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
テープストレージ接続作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
NASとのシンボリックリンクを削除
|  |  | # | rm /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
→y応答
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
⇒フォルダが存在しないこと
テープストレージ接続先を作成
|  |  | # | mkdir /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
⇒フォルダが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
※最終行に以下の２行を追加
145.53.16.47:/gpfs/fs1/exports/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01 nfs defaults,intr 0 0
130.50.38.47:/gpfs/fs1/exports/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01 nfs defaults,intr 0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒編集内容が反映されていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒テープストレージがマウントされていること
テープストレージ書き込みテスト
|  |  | # | touch /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | rm /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
→y応答
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在しないこと
|  | 運用テスト時は実施しない |  | postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NAS、テープストレージがマウントされていること
テープストレージ解除作業（移行リハ時のみ実施） | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
運用リハの為テープストレージ設定を戻す
|  |  | # | mv /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
|  |  | # | rm -r /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
→y応答
シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01
|  |  | # | ls -ltr /
⇒リンクが作成されていること
postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NASがマウントされていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 7-2.テープストレージ接続(SDC)
7-2.テープストレージ接続(SDC)
依頼件名 |  | テープストレージ接続(SDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバにテープストレージをマウントする。 当作業は「7-1.テープストレージ接続(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
テープストレージ接続作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
NASとのシンボリックリンクを削除
|  |  | # | rm /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
→y応答
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
⇒フォルダが存在しないこと
テープストレージ接続先を作成
|  |  | # | mkdir /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
⇒フォルダが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
※最終行に以下の２行を追加
145.53.16.47:/gpfs/fs1/exports/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01 nfs defaults,intr 0 0
130.50.38.47:/gpfs/fs1/exports/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01 nfs defaults,intr 0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒編集内容が反映されていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒テープストレージがマウントされていること
テープストレージ書き込みテスト
|  |  | # | touch /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | rm /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
→y応答
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在しないこと
|  | 運用テスト時は実施しない |  | postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NAS、テープストレージがマウントされていること
テープストレージ解除作業（移行リハ時のみ実施） | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
運用リハの為テープストレージ設定を戻す
|  |  | # | mv /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
|  |  | # | rm -r /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
→y応答
シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01
|  |  | # | ls -ltr /
⇒リンクが作成されていること
postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NASがマウントされていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など