## タイムスケジュール
作業 | 項番 | 作業項目 | 9/11 タイムスケジュール
名称 |  |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
事前 | 1 | データ移行
作業 | 2 | システム監視無効化
本番 | 3 | ログ監理サーバ切替
切替 |  | 1.IP変更
2.ホスト名変更
3.JP1設定変更
| 4 | ログ中継サーバ設定変更
| 5 | テープストレージマウント
確認 | 6 | ログ収集機能確認
切り戻し | 7 | 不具合時切り戻し作業
事後 | 8 | システム監視有効化
90分
30分
60分
30分
30分
120分
30分
3.JP1設定変更は
リハーサル対象外
120分

## 移行リハ―サル手順_一覧
１日目 ９月11日
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 対象項番 | 作業 | 対象SV | 予定時間 | 実績時間 | 備考
| 1 | 差分データ移行（千葉） | 千葉 | 9:00～9:20 | 9:00～11:00
| 1 | 差分データ移行（埼玉） | 埼玉 | 9:20～9:40 | 9:00～11:00
| 2 | システム監視（ジョブ停止）無効化 |  | - | 10:50～11:00
| 3 | IP切り替え（千葉） | 千葉 | 10:30～11:00 | 11:00～11:30
| 3 | IP切り替え（埼玉） | 埼玉 | 11:00～11:30 | 11:30～11:31
| 4 | ログ中継 NAS切り替え（千葉 埼玉） | 千葉埼玉 | 13:00～13:30 | 13:30～13:43
|  | 運用テスト |  |  | 13:00～中断
|  | リハーサル切り戻し |  | 16:00 | 16:00～17:50
収集定義ファイル修正後 | 1 | ログ監理 DB移行手順書（千葉） | 千葉 | 9:40～10:10 |  | 対象：収集定義、保管情報
収集定義ファイル修正後 | 1 | ログ監理 DB移行手順書（埼玉） | 埼玉 | 9:40～10:10 |  | 対象：収集定義、保管情報
収集定義ファイル修正後 | 1 | ログ中継 収集定義ファイルDB化（千葉） | 千葉 | 10:10～10:30 |  | 対象：収集定義
収集定義ファイル修正後 | 1 | ログ中継 収集定義ファイルDB化（埼玉） | 埼玉 | 10:10～10:30 |  | 対象：収集定義
| 5 | テープストレージ接続（千葉） | 千葉 | 13:30～13:45
| 5 | テープストレージ接続（埼玉） | 埼玉 | 13:45～14:00
| 8 | システム監視（ジョブ停止）有効化 |  | -
| 7 | NASバックアップリストア | NAS | 必要時発生 |  | Isilonリストア手順_セキュリティログ監理 参照
| 7 | 【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ監理） | 千葉 | 14:00～15:00 | 16:20～17:10
| 7 | 【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ監理） | 埼玉 | 15:00～16:00 | 17:20～17:50
| 7 | 【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ中継） | 千葉 | 14:00～15:00 | 16:00～16:20
| 7 | 【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ中継） | 埼玉 | 15:00～16:00 | 17:10～17:20
本番時はDB化は
テスト後に実施

## 改訂履歴
PostgreSQL_データベースクラスタ／インスタンス作成手順
改訂履歴
| 日付(yyyy/mm/dd) | バージョン | 改訂内容
| 2022/07/01 | 1.0 | 初版

## 差分データ移行（千葉）
依頼件名 |  | 差分データ移行（千葉）
作業内容 |  | 本番切り替え前に現行サーバから日々更新しているファイルを取得する。 ※主な対象ファイル ログ監理サーバから ・収集定義ファイル…/y/seclog/pyyiz001/config ・保管情報ファイル…/y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/ ・収集処理関連ファイル…/log/rel/ ・ホスト収集処理関連ファイル…/log/hitachi など ログ中継サーバから ・収集定義ファイル…/renkei/config/master/yiccodef.txt ログ中継サーバ移行対象【リハーサル用】 収集処理スクリプト更新…/y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh【テスト後に戻す】
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.事前確認 | 9:00頃開始 |  | ① | 作業時間を確認（日時の収集処理が開始する前に作業を終えること）
su - root
1.ログ監理 差分ファイル取得 | 0.実施後 | 旧ログ監理サーバ | ① | 旧千葉ログ監理サーバにrootユーザでログイン
|  | 130.127.36.41 |  | 130.127.36.41
|  |  | ② | ホスト名確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ③ | 移行シェルを/tmpにアップロード | 移行シェル
iko_materials_create.sh
|  |  | ④ | アップロードを確認
|  |  | # | ls /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | ④ | アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | ⑤ | シェルを実行 | ※収集定義ファイルはtarにせずテキストで連携
|  |  | # | cd /tmp
|  |  | # | ./iko_materials_create.sh > /tmp/create.log
|  |  | ⑥ | 実行ログを確認 エラーログ発生時、tarファイルが対象の場合作業続行
|  |  | # | cat /tmp/create.log
スクリプトのコマンド下記に記述
mkdir /tmp/ikou
cd /y/seclog/pyyiz001
tar zcvf /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz config/yiscodef.txt
tar zcvf /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz hkn_inf
tar zcvf /tmp/ikou/data.tar.gz data
tar zcvf /tmp/ikou/shell.tar.gz shell
tar zcvf /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz yighhlog
tar zcvf /tmp/ikou/yighilog.tar.gz yighilog
tar zcvf /tmp/ikou/yighulog.tar.gz yighulog
tar zcvf /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz yilhhlog
tar zcvf /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz yilhilog
tar zcvf /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz yilhulog
tar zcvf /tmp/ikou/yilm.tar.gz yilm
tar zcvf /tmp/ikou/yilo.tar.gz yilo
tar zcvf /tmp/ikou/yilu.tar.gz yilu
tar zcvf /tmp/ikou/yilz.tar.gz yilz
tar zcvf /tmp/ikou/yioi.tar.gz yioi
tar zcvf /tmp/ikou/yiou.tar.gz yiou
tar zcvf /tmp/ikou/yiow.tar.gz yiow
tar zcvf /tmp/ikou/yipb.tar.gz yipb
tar zcvf /tmp/ikou/yisp.tar.gz yisp
tar zcvf /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz iko_tools
|  |  | ⑦ | /tmp内に下記ディレクトリが作成されていることを確認
|  |  | # | ls /tmp/ikou
|  |  | ⑧ | 収集処理作業ファイルの圧縮
|  |  | # | cd /log
|  |  | # | tar zcvf /tmp/ikou/log.tar.gz *
|  |  | ⑨ | tarファイルに漏れがないか確認
|  |  | # | mkdir /tmp/log
|  |  | # | cd /tmp/log
|  |  | # | tar zxvf /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | # | diff /tmp/log /log | 差異がないことを確認する
|  |  | ⑫ | tarファイルが作成されていることを確認
|  |  | # | ls /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz ls /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz ls /tmp/ikou/data.tar.gz ls /tmp/ikou/shell.tar.gz ls /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz ls /tmp/ikou/yighilog.tar.gz ls /tmp/ikou/yighulog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilm.tar.gz ls /tmp/ikou/yilo.tar.gz ls /tmp/ikou/yilu.tar.gz ls /tmp/ikou/yilz.tar.gz ls /tmp/ikou/yioi.tar.gz ls /tmp/ikou/yiou.tar.gz ls /tmp/ikou/yiow.tar.gz ls /tmp/ikou/yipb.tar.gz ls /tmp/ikou/yisp.tar.gz ls /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz ls /tmp/ikou/log.tar.gz
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
|  |  | ⑬ | ディレクトリをtarでまとめる
|  |  | # | tar zcvf /tmp/CDC_ikou.tar.gz /tmp/ikou
|  |  | ⑭ | tarファイルを運用端末にて取得
|  |  | # | CDC_ikou.tar.gz
|  |  | ⑮ | ログアウト
2.ログ中継 移行作業 | 1.実施後 |  | ① | スクリプトファイルをアップロード
yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8 ※暫定
yilmlogc.sh_CDCrelay_0908
|  |  | ② | アップロード確認
|  |  | # | ls /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_0908 /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
|  |  | ③ | 収集処理スクリプトのバックアップファイル作成
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
|  |  | ④ | バックアップファイル確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
|  |  | ⑤ | アップロードファイルのパーミッション変更 （元の収集スクリプトのパーミッション参考）
|  |  | # | chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_0908
|  |  | ⑤ | パーミッション変更の確認
|  |  | # | ls -l chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_0908
|  |  | ⑥ | 収集処理スクリプト更新
|  |  | # | cp -p /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_0908 /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | ⑥ | 更新の確認
|  |  | # | ls -l /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | ⑦ | 収集定義ファイルのバックアップファイルを作成
cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑧ | バックアップファイル確認
ls /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD
文字コードがUTF-8であることを確認
cat /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8
|  |  | ⑨ | 収集定義ファイルを更新
cp -p /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑩ | 収集定義のパーミッションと監理ユーザをバックアップファイルと同じにする
|  |  | ⑪ | ログアウト
3.ログ監理 移行 前作業 | 2.実施後 | 新ログ監理サーバ | ① | 新ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 130.127.36.46 |  | 130.127.36.46
|  |  | ② | rootユーザに切り替える
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | /tmpに作成したtarファイルを格納
CDC_ikou.tar.gz
ikou_materials_extraxt.sh
|  |  | ④ | アップロードファイル確認
|  |  | # | ls -ltr /tmp/CDC_ikou.tar.gz /tmp/ikou_materials_extraxt.sh
|  |  | ⑤ | tarファイル解凍時、上書きしてしまう為、更新させないファイルを退避
|  |  | # | mkdir /tmp/yilm_sbin
|  |  | # | cp -pr /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/* /tmp/yilm_sbin/ | ※スクリプトファイル ディレクトリごと
|  |  | # | mkdir /tmp/yighhlog_sbin
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_start.sh /tmp/yighhlog_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_stop.sh /tmp/yighhlog_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | # | mkdir /tmp/yilz_sbin
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/* /tmp/yilz_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | ⑥ | リカバリー用にディレクトリごとコピー
|  |  | # | cp -rp /y/seclog/pyyiz001 /y/seclog/pyyiz001_YYYYMMDD | テスト後にディレクトリごと戻す
4.ログ監理 移行作業 | 3.実施後 |  | ① | tarファイルを解凍 /で解凍
|  |  | # | cd /
tar zxvf /tmp/CDC_ikou.tar.gz
|  |  | ② | 解凍ファイル（ディレクトリ）確認
|  |  | # | ls /tmp/ikou
|  |  | ③ | アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_extraxt.sh
|  |  | ④ | シェル実行
|  |  | # | cd /tmp | cd /
|  |  | # | ./iko_materials_extraxt.sh > /tmp/extract.log
|  |  | ⑤ | 実行ログを確認 エラーログ発生時、tarファイルが対象の場合作業続行
|  |  | # | cat /tmp/extract.log
|  |  |  | スクリプトのコマンド下記に記述 （非表示） | log.tar.gzの解凍はなし 手作業で解凍すること
cd /y/seclog/pyyiz001
tar zxvf /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz
tar zxvf /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz hkn_inf
tar zxvf /tmp/ikou/data.tar.gz data
tar zxvf /tmp/ikou/shell.tar.gz shell
tar zxvf /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz yighhlog
tar zxvf /tmp/ikou/yighilog.tar.gz yighilog
tar zxvf /tmp/ikou/yighulog.tar.gz yighulog
tar zxvf /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz yilhhlog
tar zxvf /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz yilhilog
tar zxvf /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz yilhulog
tar zxvf /tmp/ikou/yilm.tar.gz yilm
tar zxvf /tmp/ikou/yilo.tar.gz yilo
tar zxvf /tmp/ikou/yilu.tar.gz yilu
tar zxvf /tmp/ikou/yilz.tar.gz yilz
tar zxvf /tmp/ikou/yioi.tar.gz yioi
tar zxvf /tmp/ikou/yiou.tar.gz yiou
tar zxvf /tmp/ikou/yiow.tar.gz yiow
tar zxvf /tmp/ikou/yipb.tar.gz yipb
tar zxvf /tmp/ikou/yisp.tar.gz yisp
tar zxvf /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz iko_tools
|  |  | ⑥ | 退避ファイルで上書き
|  |  | # | cp -fpr /tmp/yilm_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yighhlog_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/ | 格納先はyilm/sbinで問題なし（テストと本番で格納先に差異）
|  |  | # | cp -p /tmp/yilz_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/ | \cp -fpr /tmp/yilm_sbin /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑦ | /log内のファイルの解凍
|  |  | # | cd /log
|  |  | # | tar zxvf /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | ⑧ | 対象ファイルの更新を確認
|  |  | # | tail /log/rel/yicagn.txt | ※処理では使用しないが確認用
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt | ※処理では使用しないが確認用
|  |  | ⑨ | hitachi unisys などのディレクトリ内にログファイルが存在するか確認 | ログ中継サーバで確認したログファイルが存在するか
|  |  | # | ls -R /log
作業終了
ログ監理とログ中継の
収集定義ファイルの取得はしない
9/6に取得した収集定義ファイルを
本番に使用する予定
収集定義ファイルが完成しているので
この時点で更新する
（サーバ名にシステム名を追記済）

## 差分データ移行（埼玉）
依頼件名 |  | 差分データ移行（埼玉）
作業内容 |  | 本番切り替え前に現行サーバから日々更新しているファイルを取得する。 ※主な対象ファイル ログ監理サーバから ・収集定義ファイル…/y/seclog/pyyiz001/config ・保管情報ファイル…/y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/ ・収集処理関連ファイル…/log/rel/ ・ホスト収集処理関連ファイル…/log/hitachi など ログ中継サーバから ・収集定義ファイル…/renkei/config/master/yiccodef.txt ログ中継サーバ移行対象【リハーサル用】 収集処理スクリプト更新…/y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh【テスト後に戻す】
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.事前確認 | 9:00頃開始 |  | ① | 作業時間を確認（日時の収集処理が開始する前に作業を終えること）
su - root
1.ログ監理 差分ファイル取得 | 0.実施後 | 旧ログ監理サーバ | ① | 旧埼玉ログ監理サーバにrootユーザでログイン
|  | 145.13.0.50 |  | 145.13.0.50
|  |  | ② | ホスト名確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ③ | 移行シェルを/tmpにアップロード | 移行シェル
iko_materials_create.sh
|  |  | ④ | アップロードを確認
|  |  | # | ls /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | ④ | アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | ⑤ | シェルを実行 | ※収集定義ファイルはtarにせずテキストで連携
|  |  | # | cd /tmp
|  |  | # | ./iko_materials_create.sh > /tmp/create.log
|  |  | ⑥ | 実行ログを確認 エラーログ発生時、tarファイルが対象の場合作業続行
|  |  | # | cat /tmp/create.log
スクリプトのコマンド下記に記述
mkdir /tmp/ikou
cd /y/seclog/pyyiz001
tar zcvf /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz config/yiscodef.txt
tar zcvf /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz hkn_inf
tar zcvf /tmp/ikou/data.tar.gz data
tar zcvf /tmp/ikou/shell.tar.gz shell
tar zcvf /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz yighhlog
tar zcvf /tmp/ikou/yighilog.tar.gz yighilog
tar zcvf /tmp/ikou/yighulog.tar.gz yighulog
tar zcvf /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz yilhhlog
tar zcvf /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz yilhilog
tar zcvf /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz yilhulog
tar zcvf /tmp/ikou/yilm.tar.gz yilm
tar zcvf /tmp/ikou/yilo.tar.gz yilo
tar zcvf /tmp/ikou/yilu.tar.gz yilu
tar zcvf /tmp/ikou/yilz.tar.gz yilz
tar zcvf /tmp/ikou/yioi.tar.gz yioi
tar zcvf /tmp/ikou/yiou.tar.gz yiou
tar zcvf /tmp/ikou/yiow.tar.gz yiow
tar zcvf /tmp/ikou/yipb.tar.gz yipb
tar zcvf /tmp/ikou/yisp.tar.gz yisp
tar zcvf /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz iko_tools
|  |  | ⑦ | /tmp内に下記ディレクトリが作成されていることを確認
|  |  | # | ls /tmp/ikou
|  |  | ⑧ | 収集処理作業ファイルの圧縮
|  |  | # | cd /log
|  |  | # | tar zcvf /tmp/ikou/log.tar.gz *
|  |  | ⑨ | tarファイルに漏れがないか確認
|  |  | # | mkdir /tmp/log
|  |  | # | cd /tmp/log
|  |  | # | tar zxvf /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | # | diff /tmp/log /log | 差異がないことを確認する
|  |  | ⑫ | tarファイルが作成されていることを確認
|  |  | # | ls /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz ls /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz ls /tmp/ikou/data.tar.gz ls /tmp/ikou/shell.tar.gz ls /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz ls /tmp/ikou/yighilog.tar.gz ls /tmp/ikou/yighulog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz ls /tmp/ikou/yilm.tar.gz ls /tmp/ikou/yilo.tar.gz ls /tmp/ikou/yilu.tar.gz ls /tmp/ikou/yilz.tar.gz ls /tmp/ikou/yioi.tar.gz ls /tmp/ikou/yiou.tar.gz ls /tmp/ikou/yiow.tar.gz ls /tmp/ikou/yipb.tar.gz ls /tmp/ikou/yisp.tar.gz ls /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz ls /tmp/ikou/log.tar.gz
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
|  |  | ⑬ | ディレクトリをtarでまとめる
|  |  | # | tar zcvf /tmp/SDC_ikou.tar.gz /tmp/ikou
|  |  | ⑭ | tarファイルを運用端末にて取得
|  |  | # | SDC_ikou.tar.gz
|  |  | ⑮ | ログアウト
2.ログ中継 移行作業 | 1.実施後 |  | ① | スクリプトファイルをアップロード
yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
yilmlogc.sh_SDCrelay_0908
|  |  | ② | アップロード確認
|  |  | # | ls /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_0908 /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
|  |  | ③ | 収集処理スクリプトのバックアップファイル作成
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
|  |  | ④ | バックアップファイル確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
|  |  | ⑤ | アップロードファイルのパーミッション変更 （元の収集スクリプトのパーミッション参考）
|  |  | # | chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_0908
|  |  | ⑤ | パーミッション変更の確認
|  |  | # | ls -l chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_0908
|  |  | ⑥ | 収集処理スクリプト更新
|  |  | # | cp -p /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_0908 /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | ⑥ | 更新の確認
|  |  | # | ls -l /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | ⑦ | 収集定義ファイルのバックアップファイルを作成
cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑧ | バックアップファイル確認
ls /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD
文字コードがUTF-8であることを確認
cat /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
|  |  | ⑨ | 収集定義ファイルを更新
cp -p /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑩ | 収集定義のパーミッションと監理ユーザをバックアップファイルと同じにする
|  |  | ⑪ | ログアウト
3.ログ監理 移行 前作業 | 2.実施後 | 新ログ監理サーバ | ① | 新ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 145.13.0.54 |  | 145.13.0.54
|  |  | ② | rootユーザに切り替える
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | /tmpに作成したtarファイルを格納
SDC_ikou.tar.gz
ikou_materials_extraxt.sh
|  |  | ④ | アップロードファイル確認
|  |  | # | ls -ltr /tmp/SDC_ikou.tar.gz /tmp/ikou_materials_extract.sh
|  |  | ⑤ | tarファイル解凍時、上書きしてしまう為、更新させないファイルを退避
|  |  | # | mkdir /tmp/yilm_sbin
|  |  | # | cp -pr /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/* /tmp/yilm_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | # | mkdir /tmp/yighhlog_sbin
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_start.sh /tmp/yighhlog_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_stop.sh /tmp/yighhlog_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | # | mkdir /tmp/yilz_sbin
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/* /tmp/yilz_sbin/ | ※スクリプトファイル
|  |  | ⑥ | リカバリー用にディレクトリごとコピー
|  |  | # | cp -rp /y/seclog/pyyiz001 /y/seclog/pyyiz001_YYYYMMDD | テスト後にディレクトリごと戻す
4.ログ監理 移行作業 | 3.実施後 |  | ① | tarファイルを解凍 /で解凍
cd /
|  |  | # | tar zxvf /tmp/SDC_ikou.tar.gz
|  |  | ② | 解凍ファイル（ディレクトリ）確認
|  |  | # | ls /tmp/ikou
|  |  | ③ | アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_extraxt.sh
|  |  | ④ | シェル実行
|  |  | # | cd /tmp
|  |  | # | ./iko_materials_extraxt.sh > /tmp/extract.log
|  |  | ⑤ | 実行ログを確認 エラーログ発生時、tarファイルが対象の場合作業続行
|  |  | # | cat /tmp/extract.log
|  |  |  | スクリプトのコマンド下記に記述 （非表示） | log.tar.gzの解凍はなし 手作業で解凍すること
cd /y/seclog/pyyiz001
tar zxvf /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz
tar zxvf /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz hkn_inf
tar zxvf /tmp/ikou/data.tar.gz data
tar zxvf /tmp/ikou/shell.tar.gz shell
tar zxvf /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz yighhlog
tar zxvf /tmp/ikou/yighilog.tar.gz yighilog
tar zxvf /tmp/ikou/yighulog.tar.gz yighulog
tar zxvf /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz yilhhlog
tar zxvf /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz yilhilog
tar zxvf /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz yilhulog
tar zxvf /tmp/ikou/yilm.tar.gz yilm
tar zxvf /tmp/ikou/yilo.tar.gz yilo
tar zxvf /tmp/ikou/yilu.tar.gz yilu
tar zxvf /tmp/ikou/yilz.tar.gz yilz
tar zxvf /tmp/ikou/yioi.tar.gz yioi
tar zxvf /tmp/ikou/yiou.tar.gz yiou
tar zxvf /tmp/ikou/yiow.tar.gz yiow
tar zxvf /tmp/ikou/yipb.tar.gz yipb
tar zxvf /tmp/ikou/yisp.tar.gz yisp
tar zxvf /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz iko_tools
|  |  | ⑥ | 退避ファイルで上書き
|  |  | # | cp -fpr /tmp/yilm_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yighhlog_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/ | 格納先はyilm/sbinで問題なし（テストと本番で格納先に差異）
|  |  | # | cp -p /tmp/yilz_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/ | \cp -fpr /tmp/yilm_sbin /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑦ | /log内のファイルの解凍
|  |  | # | cd /log
|  |  | # | tar zxvf /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | ⑧ | 対象ファイルの更新を確認
|  |  | # | tail /log/rel/yicagn.txt | ※処理では使用しないが確認用
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt | ※処理では使用しないが確認用
|  |  | ⑨ | hitachi unisys などのディレクトリ内にログファイルが存在するか確認 | ログ中継サーバで確認したログファイルが存在するか
|  |  | # | ls -R /log
作業終了
ログ監理とログ中継の
収集定義ファイルの取得はしない
9/6に取得した収集定義ファイルを
本番に使用する予定
収集定義ファイルが完成しているので
この時点で更新する
（サーバ名にシステム名を追記済）

## ログ監理 DB移行手順書（千葉）
依頼件名 |  | ログ監理 DB移行手順書（千葉）
作業内容 |  | 現行サーバから収集定義ファイル、ログ保管情報ファイルを移行した後に実施。 収集定義ファイルとログ保管情報ファイルをDBに取り込む。 監理と中継、千葉と埼玉で使用するスクリプトファイルに差異があるので注意。 【注意】 収集定義ファイル内の、レコード項目「サーバ名（日本語名称）」に、システム名を追記する必要あり。 追記作業は開発側が行う。 IPアドレスにタブが含まれているレコードがある為、レコードの削除も必要。 Viコマンドで対応可。
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 対象サーバ確認 | 千葉ログ監理の収集定義ファイル、ログ保管情報ファイルが格納済。
| 開発の修正作業後 |  |  | 新千葉ログ監理サーバ ホスト名：v2036046 IP：130.127.36.46
|  |  | ② | 開発から加工済の収集定義ファイルを連携されていること
開発から修正済の収集定義ファイルを連携済
1.スクリプトファイル格納 | 0.実施後 | 新千葉ログ監理サーバ | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
130.127.36.46
130.127.36.46
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | スクリプトファイルを/tmpにアップロード | ※スクリプトファイル(ファイル名間違えないように）
iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
yiccodef.txt_CDC_kanri.txt
|  |  | ⑤ | アップロードを確認
|  |  | # | ls /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt
|  |  | ⑥ | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑦ | 資材ファイルを展開
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
|  |  | ⑧ | 展開後の確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
|  |  | ⑨ | 収集定義ファイルを格納
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑩ | 文字コードがEUCであることを確認
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | cat /y/seclog/pyyiz001/config/yioccodef.txt
|  |  | ⑪ | 収集定義ファイル内の不要なタブを削除
|  |  | # | vi /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
※viエディタ内 下記コマンドでテキスト内のタブを削除
:%s/\t//g
タブが削除されたか確認 下記のようなリターン値を確認
|  |  |  | 例） 10 subtitution on 5 lines | ※数値は変動する
修正を保存する（viエディタで入力）
:wq
|  |  | ⑫ | 現行のログ監理サーバから保管情報ファイルを取得していることを確認 | 対象ファイル（複数）
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/ | yisdata-"ホスト名"-"ログ種別".log
2.収集定義DB設定変更 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
130.127.36.46
|  |  | ② | 収集定義データベースにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | 収集定義DB内のレコードを全て削除（作業前に既に削除済のはずだが、念のため）
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | ⑦ | シーケンス番号をリセット | 下記のリターン値を確認
|  |  | yiccodef=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART; | ALTER SEQUENCE
|  |  | ⑧ | シーケンス番号が１であることを確認 | last_value ¦ log_cnt ¦ is_called -------------------------------- 1 ¦ 0 ¦ f
|  |  | yiccodef=# | select * from seq_val;
|  |  | ⑨ | 移行用に空レコードを作成（１レコードないと処理がエラーになる） | 下記のリターン値を確認
|  |  | yiccodef=# | INSERT INTO yiccdtbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1'); | INSERT 0 1
|  |  | ⑩ | レコードが一つ作成されていることを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑪ | データベースからログアウト
|  |  | yiccodef= | \q
3.ログ保管DB設定変更 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | ログ保管データベースにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
130.127.36.46
|  |  | ② | ログ保管DB内のレコードを全て削除（作業前に既に削除済のはずだが、念のため）
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | ⑥ | シーケンス番号をリセット | 実施後、下記のリターン値を確認
|  |  | yisdata=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART; | ALTER SEQUENCE
|  |  | ⑦ | シーケンス番号が１であることを確認 | last_value ¦ log_cnt ¦ is_called -------------------------------- 1 ¦ 0 ¦ f
|  |  | yisdata=# | select * from seq_val;
|  |  | ⑧ | 移行用に空レコードを作成（１レコードないと処理がエラーになる） | 下記のリターン値を確認
|  |  | yisdata=# | INSERT INTO yisdttbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1'); | INSERT 0 1
|  |  | ⑨ | レコードが一つ作成されていることを確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑩ | データベースからログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑪ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
4.千葉ログ監理、収集定義用スクリプト実行 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
130.127.36.46
|  |  | ② | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash | INFO - ワークディレクトリをクリアしました
INFO - 処理対象のファイル(1個)をコピーしました
|  |  |  | 画面表示されるDB登録対象レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
INFO - DB COPY用データの作成を開始しました
INFO - DB COPY用データの変換が終了しました
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ③ | ログに出力されたレコード件数を確認 | 出力一例
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ④ | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash update_infdb.bash | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
|  |  | ⑤ | シーケンス番号とレコード件数が一致していることを確認。 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
|  |  |  | ※既にレコードを作成しているとシーケンス番号が1から変動する。 | INFO - DB COPYを開始しました
|  |  |  | その場合、シーケンス番号（更新後）からシーケンス番号を差し引いて比較する。 | INFO - DB COPYが終了しました
INFO - DB登録レコード件数: 16件
|  |  |  | ※後に検索に必要なので、シーケンス番号はテキストファイル等にコピペ。 | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:23)
|  |  |  | 画面表示されるB登録レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
INFO - シーケンステーブルの更新を開始します
INFO - シーケンステーブルの更新が完了しました
INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:23)
※エラーﾚｺｰﾄﾞ発生時、下記ログ出力される。
WRN: データエラーファイルが存在します(場所: errdata, ファイル数: 1)
|  |  | ⑥ | 画面表示されたDB登録対象レコードとDB登録レコードの件数が一致していることを確認 | 収集定義DB
収集定義DBの件数
5.千葉ログ監理、ログ保管用スクリプト実行 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdata
130.127.36.46
|  |  | ② | 引数（CDC）を入れて、スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash mklog_dbimpcsv.bash CDC | INFO - CDC用データ作成として処理します
INFO - ワークディレクトリをクリアしました
|  |  |  | 画面表示されるDB登録対象レコード件数を確認 | INFO - 処理対象のファイル(983個)をコピーしました
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:6)
INFO - DB COPY用データの作成を開始しました
#########
INFO - DB COPY用データの変換が終了しました
INFO - DB登録対象レコード件数: 25756件
|  |  | ③ | ログのレコード件数を確認 | 出力一例
INFO - DB登録対象レコード件数: 25756件
|  |  | ④ | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash update_logdb.bash | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:6)
|  |  | ⑤ | シーケンス番号とレコード件数が一致していることを確認。 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
|  |  |  | ※既にレコードを作成しているとシーケンス番号が1から変動する。 | INFO - DB COPYを開始しました
|  |  |  | その場合、シーケンス番号（更新後）からシーケンス番号を差し引いて比較する。 | #########
|  |  |  | シーケンス番号：1（固定） → レコード件数 ＋ １ ＝更新後のシーケンス番号 | INFO - DB COPYが終了しました
INFO - DB登録レコード件数: 25756件
|  |  |  | ※後に検索に必要なので、シーケンス番号はテキストファイル等にコピペ。 | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:25762)
|  |  |  | 画面表示されるB登録レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
INFO - シーケンステーブルの更新を開始します
INFO - シーケンステーブルの更新が完了しました
INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:25762)
|  |  | ⑥ | 画面表示されたDB登録対象レコードとDB登録レコードの件数が一致していることを確認 | ログ保管DB
ログ保管DBの件数
6.DB化の確認 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替える
|  |  | # | su - postgres
130.127.36.46
|  |  | ② | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | レコードを確認 更新後のシーケンス番号を引数にして検索する
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
|  |  | ④ | シーケンス番号に誤りがないことを確認 前後のレコードを確認する | シーケンス番号＝DB登録件数
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1'; | 表示されないこと
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号-1'; | 表示される
|  |  | ⑤ | 空レコードを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
|  |  | ⑥ | 空レコードを削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | ⑦ | 削除を確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
|  |  | ⑧ | 収集定義DBからログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
|  |  | ⑨ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑩ | レコードを確認 更新後のシーケンス番号を引数にして検索する
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
|  |  | ⑪ | シーケンス番号に誤りがないことを確認 前後のレコードを確認する | シーケンス番号＝DB登録件数
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1'; | 表示されない
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='更新後のシーケンス番号-1'; | 表示される
|  |  | ⑫ | 空レコードを確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='1';
|  |  | ⑬ | 空レコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | ⑭ | 削除を確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='1';
|  |  | ⑮ | ログ保管DBからログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
作業終了
EUCで連携するので
変換作業は不要

## ログ監理 DB移行手順書（埼玉）
依頼件名 |  | ログ監理 DB移行手順書（埼玉）
作業内容 |  | 現行サーバから収集定義ファイル、ログ保管情報ファイルを移行した後に実施。 収集定義ファイルとログ保管情報ファイルをDBに取り込む。 監理と中継、埼玉と埼玉で使用するスクリプトファイルに差異があるので注意。 【注意】 収集定義ファイル内の、レコード項目「サーバ名（日本語名称）」に、システム名を追記する必要あり。 追記作業は開発側が行う。 IPアドレスにタブが含まれているレコードがある為、レコードの削除も必要。 Viコマンドで対応可。
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 対象サーバ確認 | 埼玉ログ監理の収集定義ファイル、ログ保管情報ファイルが格納済。
| 開発の修正作業後 |  |  | 新埼玉ログ監理サーバ ホスト名：v2036046 IP：145.13.0.54
|  |  | ② | 開発から加工済の収集定義ファイルを連携されていること
開発から修正済の収集定義ファイルを連携済
1.スクリプトファイル格納 | 0.実施後 | 新埼玉ログ監理サーバ | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
145.13.0.54
145.13.0.54
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | スクリプトファイルを/tmpにアップロード | ※スクリプトファイル(ファイル名間違えないように）
iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
yiccodef.txt_SDC_kanri.txt
|  |  | ⑤ | アップロードを確認
|  |  | # | ls /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt
|  |  | ⑥ | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑦ | 資材ファイルを展開
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
|  |  | ⑧ | 展開後の確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
|  |  | ⑨ | 収集定義ファイルを格納
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑩ | 文字コードがEUCであることを確認
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | cat /y/seclog/pyyiz001/config/yioccodef.txt
|  |  | ⑪ | 収集定義ファイル内の不要なタブを削除
|  |  | # | vi /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
※viエディタ内 下記コマンドでテキスト内のタブを削除
:%s/\t//g
タブが削除されたか確認 下記のようなリターン値を確認
|  |  |  | 例） 10 subtitution on 5 lines | ※数値は変動する
修正を保存する（viエディタで入力）
:wq
|  |  | ⑫ | 現行のログ監理サーバから保管情報ファイルを取得していることを確認 | 対象ファイル（複数）
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/ | yisdata-"ホスト名"-"ログ種別".log
2.収集定義DB設定変更 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
145.13.0.54
|  |  | ② | 収集定義データベースにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | 収集定義DB内のレコードを全て削除（作業前に既に削除済のはずだが、念のため）
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | ⑦ | シーケンス番号をリセット | 下記のリターン値を確認
|  |  | yiccodef=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART; | ALTER SEQUENCE
|  |  | ⑧ | シーケンス番号が１であることを確認 | last_value ¦ log_cnt ¦ is_called -------------------------------- 1 ¦ 0 ¦ f
|  |  | yiccodef=# | select * from seq_val;
|  |  | ⑨ | 移行用に空レコードを作成（１レコードないと処理がエラーになる） | 下記のリターン値を確認
|  |  | yiccodef=# | INSERT INTO yiccdtbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1'); | INSERT 0 1
|  |  | ⑩ | レコードが一つ作成されていることを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑪ | データベースからログアウト
|  |  | yiccodef= | \q
3.ログ保管DB設定変更 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | ログ保管データベースにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
145.13.0.54
|  |  | ② | ログ保管DB内のレコードを全て削除（作業前に既に削除済のはずだが、念のため）
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | ⑥ | シーケンス番号をリセット | 実施後、下記のリターン値を確認
|  |  | yisdata=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART; | ALTER SEQUENCE
|  |  | ⑦ | シーケンス番号が１であることを確認 | last_value ¦ log_cnt ¦ is_called -------------------------------- 1 ¦ 0 ¦ f
|  |  | yisdata=# | select * from seq_val;
|  |  | ⑧ | 移行用に空レコードを作成（１レコードないと処理がエラーになる） | 下記のリターン値を確認
|  |  | yisdata=# | INSERT INTO yisdttbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1'); | INSERT 0 1
|  |  | ⑨ | レコードが一つ作成されていることを確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑩ | データベースからログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑪ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
4.埼玉ログ監理、収集定義用スクリプト実行 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
145.13.0.54
|  |  | ② | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash | INFO - ワークディレクトリをクリアしました
INFO - 処理対象のファイル(1個)をコピーしました
|  |  |  | 画面表示されるDB登録対象レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
INFO - DB COPY用データの作成を開始しました
INFO - DB COPY用データの変換が終了しました
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ③ | ログに出力されたレコード件数を確認 | 出力一例
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ④ | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash update_infdb.bash | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
|  |  | ⑤ | シーケンス番号とレコード件数が一致していることを確認。 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
|  |  |  | ※既にレコードを作成しているとシーケンス番号が1から変動する。 | INFO - DB COPYを開始しました
|  |  |  | その場合、シーケンス番号（更新後）からシーケンス番号を差し引いて比較する。 | INFO - DB COPYが終了しました
INFO - DB登録レコード件数: 16件
|  |  |  | ※後に検索に必要なので、シーケンス番号はテキストファイル等にコピペ。 | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:23)
|  |  |  | 画面表示されるB登録レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
INFO - シーケンステーブルの更新を開始します
INFO - シーケンステーブルの更新が完了しました
INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:23)
※エラーﾚｺｰﾄﾞ発生時、下記ログ出力される。
WRN: データエラーファイルが存在します(場所: errdata, ファイル数: 1)
|  |  | ⑥ | 画面表示されたDB登録対象レコードとDB登録レコードの件数が一致していることを確認 | 収集定義DB
収集定義DBの件数
5.埼玉ログ監理、ログ保管用スクリプト実行 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdata
145.13.0.54
|  |  | ② | 引数（SDC）を入れて、スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash mklog_dbimpcsv.bash SDC | INFO - SDC用データ作成として処理します
INFO - ワークディレクトリをクリアしました
|  |  |  | 画面表示されるDB登録対象レコード件数を確認 | INFO - 処理対象のファイル(983個)をコピーしました
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:6)
INFO - DB COPY用データの作成を開始しました
#########
INFO - DB COPY用データの変換が終了しました
INFO - DB登録対象レコード件数: 25756件
|  |  | ③ | ログのレコード件数を確認 | 出力一例
INFO - DB登録対象レコード件数: 25756件
|  |  | ④ | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash update_logdb.bash | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:6)
|  |  | ⑤ | シーケンス番号とレコード件数が一致していることを確認。 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
|  |  |  | ※既にレコードを作成しているとシーケンス番号が1から変動する。 | INFO - DB COPYを開始しました
|  |  |  | その場合、シーケンス番号（更新後）からシーケンス番号を差し引いて比較する。 | #########
|  |  |  | シーケンス番号：1（固定） → レコード件数 ＋ １ ＝更新後のシーケンス番号 | INFO - DB COPYが終了しました
INFO - DB登録レコード件数: 25756件
|  |  |  | ※後に検索に必要なので、シーケンス番号はテキストファイル等にコピペ。 | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:25762)
|  |  |  | 画面表示されるB登録レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
INFO - シーケンステーブルの更新を開始します
INFO - シーケンステーブルの更新が完了しました
INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:25762)
|  |  | ⑥ | 画面表示されたDB登録対象レコードとDB登録レコードの件数が一致していることを確認 | ログ保管DB
ログ保管DBの件数
6.DB化の確認 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替える
|  |  | # | su - postgres
145.13.0.54
|  |  | ② | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | レコードを確認 更新後のシーケンス番号を引数にして検索する
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
|  |  | ④ | シーケンス番号に誤りがないことを確認 前後のレコードを確認する | シーケンス番号＝DB登録件数
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1'; | 表示されないこと
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号-1'; | 表示される
|  |  | ⑤ | 空レコードを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
|  |  | ⑥ | 空レコードを削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | ⑦ | 削除を確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
|  |  | ⑧ | 収集定義DBからログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
|  |  | ⑨ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑩ | レコードを確認 更新後のシーケンス番号を引数にして検索する
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
|  |  | ⑪ | シーケンス番号に誤りがないことを確認 前後のレコードを確認する | シーケンス番号＝DB登録件数
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1'; | 表示されない
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='更新後のシーケンス番号-1'; | 表示される
|  |  | ⑫ | 空レコードを確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='1';
|  |  | ⑬ | 空レコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | ⑭ | 削除を確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl where seq_value='1';
|  |  | ⑮ | ログ保管DBからログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
作業終了
EUCで連携するので
変換作業は不要

## ログ中継 収集定義ファイルDB化（千葉）
依頼件名 |  | ログ中継 収集定義ファイルDB化（千葉）
作業内容 |  | ログ中継サーバから収集定義ファイルを移行した後に実施。 収集定義ファイルをDBに取り込む。（DBはログ監理とログ中継のレコード混合） 【注意】 収集定義ファイル内の、レコード項目「サーバ名（日本語名称）」に、システム名を追記する必要あり。 追記作業は開発側が本番切り替えの前日に行う予定。（運用側で更新作業がなければ） 本作業は、収集定義ファイルを修正後、ログ監理 DB移行手順書（千葉）終了後に行うこと。 IPアドレスにタブが含まれているレコードがある為、レコードの削除も必要。 Viコマンドで対応可。
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 開発から加工済の収集定義ファイルを連携されていること
|  |  | ② | ログ監理 DB移行手順書を終えていること
1.千葉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 千葉ログ監理サーバ | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
130.127.36.46
|  | 130.127.36.46 | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | 資材ファイルを/tmpにアップロード | ※資材ファイル(ファイル名間違えないように）
iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz
yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt
|  |  | ⑤ | アップロードを確認
|  |  | # | ls /tmp/iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt
|  |  | ⑥ | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑦ | 資材ファイルを展開
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz
|  |  | ⑧ | 展開後の確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
|  |  | ⑨ | 収集定義ファイルを格納
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
cp -p /renkei/config/master/yiccodef.txt y/seclog/pyyiz001/config/
|  |  | ⑩ | 文字コードがEUCであることを確認
|  |  | # | cat /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | ⑪ | 収集定義ファイル内の不要なタブを削除
|  |  | # | vi /renkei/config/master/yiccodef.txt
※viエディタ内 下記コマンドでテキスト内のタブを削除
:%s/\t//g
タブが削除されたか確認 下記のようなリターン値を確認
|  |  |  | 例） 10 subtitution on 5 lines | ※数値は変動する
|  |  | ⑫ | 修正を保存する（viエディタで入力）
:wq
2.収集定義DB設定変更 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
130.127.36.46
|  |  | ② | 収集定義データベースにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | ログ監理サーバ分の収集定義レコードが登録されていることを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ④ | データベースからログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
|  |  | ⑤ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
3.千葉ログ監理、収集定義用スクリプト実行 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
130.127.36.46
|  |  | ② | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash | INFO - ワークディレクトリをクリアしました
INFO - 処理対象のファイル(1個)をコピーしました
|  |  |  | ※既にログ監理サーバ分の収集定義レコードがインサート済の状態 | INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
INFO - DB COPY用データの作成を開始しました
|  |  |  | 画面表示されるDB登録対象レコード件数を確認 | INFO - DB COPY用データの変換が終了しました
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ③ | ログに出力されたレコード件数を確認 | 出力一例
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ④ | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash update_infdb.bash | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
|  |  | ⑤ | シーケンス番号とレコード件数が一致していることを確認。 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
|  |  |  | ※既にレコードを作成しているとシーケンス番号が1から変動する。 | INFO - DB COPYを開始しました
|  |  |  | その場合、シーケンス番号（更新後）からシーケンス番号を差し引いて比較する。 | INFO - DB COPYが終了しました
INFO - DB登録レコード件数: 16件
|  |  |  | ※後に検索に必要なので、シーケンス番号はテキストファイル等にコピペ。 | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:23)
|  |  |  | 画面表示されるB登録レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
INFO - シーケンステーブルの更新を開始します
INFO - シーケンステーブルの更新が完了しました
INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:23)
※エラーﾚｺｰﾄﾞ発生時、下記ログ出力される。
WRN: データエラーファイルが存在します(場所: errdata, ファイル数: 1)
|  |  | ⑥ | 画面表示されたDB登録対象レコードとDB登録レコードの件数が一致していることを確認 | 収集定義DB
収集定義DBの件数
4.DB化の確認 |  | 千葉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替える
|  |  | # | su - postgres
130.127.36.46
|  |  | ② | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | レコードを確認 更新後のシーケンス番号を引数にして検索する
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
|  |  | ④ | シーケンス番号に誤りがないことを確認 前後のレコードを確認する | シーケンス番号＝DB登録件数
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1'; | 表示されない
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号-1'; | 表示される
|  |  | ⑤ | 収集定義DBからログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
作業終了
EUCで連携するので
変換作業は不要

## ログ中継 収集定義ファイルDB化（埼玉）
依頼件名 |  | ログ中継 収集定義ファイルDB化（埼玉）
作業内容 |  | ログ中継サーバから収集定義ファイルを移行した後に実施。 収集定義ファイルをDBに取り込む。（DBはログ監理とログ中継のレコード混合） 【注意】 収集定義ファイル内の、レコード項目「サーバ名（日本語名称）」に、システム名を追記する必要あり。 追記作業は開発側が本番切り替えの前日に行う予定。（運用側で更新作業がなければ） 本作業は、収集定義ファイルを修正後、ログ監理 DB移行手順書（埼玉）終了後に行うこと。 IPアドレスにタブが含まれているレコードがある為、レコードの削除も必要。 Viコマンドで対応可。
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 開発から加工済の収集定義ファイルを連携されていること
|  |  | ② | ログ監理 DB移行手順書を終えていること
1.埼玉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 埼玉ログ監理サーバ | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
145.13.0.54
|  | 145.13.0.54 | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | 資材ファイルを/tmpにアップロード | ※資材ファイル(ファイル名間違えないように）
iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz
yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt
|  |  | ⑤ | アップロードを確認
|  |  | # | ls /tmp/iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt
|  |  | ⑥ | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑦ | 資材ファイルを展開
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz
|  |  | ⑧ | 展開後の確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
|  |  | ⑨ | 収集定義ファイルを格納
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
cp -p /renkei/config/master/yiccodef.txt y/seclog/pyyiz001/config/
|  |  | ⑩ | 文字コードがEUCであることを確認
|  |  | # | cat /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | ⑪ | 収集定義ファイル内の不要なタブを削除
|  |  | # | vi /renkei/config/master/yiccodef.txt
※viエディタ内 下記コマンドでテキスト内のタブを削除
:%s/\t//g
タブが削除されたか確認 下記のようなリターン値を確認
|  |  |  | 例） 10 subtitution on 5 lines | ※数値は変動する
|  |  | ⑫ | 修正を保存する（viエディタで入力）
:wq
2.収集定義DB設定変更 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
145.13.0.54
|  |  | ② | 収集定義データベースにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | ログ監理サーバ分の収集定義レコードが登録されていることを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ④ | データベースからログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
|  |  | ⑤ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
3.埼玉ログ監理、収集定義用スクリプト実行 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | カレントディレクトリを移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
145.13.0.54
|  |  | ② | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash | INFO - ワークディレクトリをクリアしました
INFO - 処理対象のファイル(1個)をコピーしました
|  |  |  | ※既にログ監理サーバ分の収集定義レコードがインサート済の状態 | INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
INFO - DB COPY用データの作成を開始しました
|  |  |  | 画面表示されるDB登録対象レコード件数を確認 | INFO - DB COPY用データの変換が終了しました
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ③ | ログに出力されたレコード件数を確認 | 出力一例
INFO - DB登録対象レコード件数: 16件
|  |  | ④ | スクリプト実行 | ※ログ確認
|  |  | # | bash update_infdb.bash | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:7)
|  |  | ⑤ | シーケンス番号とレコード件数が一致していることを確認。 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
|  |  |  | ※既にレコードを作成しているとシーケンス番号が1から変動する。 | INFO - DB COPYを開始しました
|  |  |  | その場合、シーケンス番号（更新後）からシーケンス番号を差し引いて比較する。 | INFO - DB COPYが終了しました
INFO - DB登録レコード件数: 16件
|  |  |  | ※後に検索に必要なので、シーケンス番号はテキストファイル等にコピペ。 | INFO - シーケンス番号の取得を開始します
INFO - シーケンス番号を取得しました(現在の値:23)
|  |  |  | 画面表示されるB登録レコード件数を確認 | INFO - シーケンス番号の取得が終了しました
INFO - シーケンステーブルの更新を開始します
INFO - シーケンステーブルの更新が完了しました
INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:23)
※エラーﾚｺｰﾄﾞ発生時、下記ログ出力される。
WRN: データエラーファイルが存在します(場所: errdata, ファイル数: 1)
|  |  | ⑥ | 画面表示されたDB登録対象レコードとDB登録レコードの件数が一致していることを確認 | 収集定義DB
収集定義DBの件数
4.DB化の確認 |  | 埼玉ログ監理サーバ | ① | postgresユーザに切り替える
|  |  | # | su - postgres
145.13.0.54
|  |  | ② | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ③ | レコードを確認 更新後のシーケンス番号を引数にして検索する
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
|  |  | ④ | シーケンス番号に誤りがないことを確認 前後のレコードを確認する | シーケンス番号＝DB登録件数
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1'; | 表示されない
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号-1'; | 表示される
|  |  | ⑤ | 収集定義DBからログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
作業終了
EUCで連携するので
変換作業は不要

## IP切り替え（千葉）
依頼件名 |  | IP切り替え作業手順書 （千葉）
作業内容 |  | 本番切替時、サーバIPアドレスを切り替える。 同じIPアドレスが同時に稼働しないよう注意して作業すること。 シャットダウン時にPostgreSQLが稼働しているとエラーの原因になるので、必ずPostgreSQLは停止すること。 以下、PostgreSQLコマンド PostgreSQL 状態確認 (postgresユーザで実行) pg_ctl status PostgreSQL 停止 (postgresユーザで実行) pg_ctl stop PostgreSQL 起動 (postgresユーザで実行) pg_ctl start
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 10:30頃見込み |  | ① | 対象サーバを確認
| 差分データ移行後 |  |  | 旧サーバ：130.127.36.41 v2036041
新サーバ：130.127.36.46 v2036046
|  |  | ② | PostgreSQLが停止していることを確認
1.新サーバをシャットダウン | 0.実施後 | 千葉(新)ログ監理 | ① | 新サーバ 千葉ログ監理サーバをシャットダウン | サーバ内でshutdownコマンド実行など
|  | 130.127.36.46 |  | 新サーバ：130.127.36.46
|  | v2036046 | # | shutdown -h now
|  |  | ② | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ 〇 旧IP 130.127.36.41
新サーバ × 仮IP 130.127.36.46
2.旧サーバのIPアドレスを変更 | 1.実施後 | 千葉(旧)ログ監理 | ① | 旧サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 130.127.36.41 |  | 旧サーバ：130.127.36.41
v2036041
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | $ | su - root
|  |  | ③ | 旧サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPアドレスが記述されていることを確認
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | ④ | 旧サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 | IPADDR=130.127.36.41
|  |  |  | ※IPADDR=130.127.36.46 | ↓
IPADDR=130.127.36.46
|  |  | ④ | 変更の確認
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
↓
|  |  | ⑤ | サーバのホスト名変更 事前バックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_YYYYMMDD
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_YYYYMMDD
|  |  | ⑤ | 旧サーバのホスト名変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network
v2036041 → old_v2036041
|  |  | ⑤ | 変更の確認
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
|  |  |  | 旧サーバのhostsのホスト名とIPアドレスを変更 | IPとホスト名、ドメインを修正
|  |  |  | vi /etc/hosts | 130.127.36.41 → 130.127.36.46
v2036041 → old_v2036041
変更の確認
cat /etc/hosts
|  |  | ⑥ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  |  | # | reboot | 再起動から再ログインまでに約10分かかる
|  | 千葉(旧)ログ監理 | ⑦ | 旧サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  | 130.127.36.46 | # | ip a
old_v2036041
|  |  | ⑧ | 旧サーバのホスト名の変更を確認
|  |  | # | hostname | old_v2036041
|  |  | ⑨ | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ 〇 仮IP 130.127.36.46
新サーバ × 仮IP 130.127.36.46
|  |  | ⑩ | 旧サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
新サーバ：130.127.36.41
|  |  | ⑪ | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ × 仮IP 130.127.36.46
新サーバ × 仮IP 130.127.36.46
3.新サーバのIPアドレスを変更 | 2.実施後 | 千葉(新)ログ監理 | ① | 新サーバを起動。 rootユーザでログイン
|  | 130.127.36.46 |  | 新サーバ：130.127.36.46
v2036046
|  |  | ② | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ × 仮IP 130.127.36.46
新サーバ 〇 仮IP 130.127.36.46
|  |  | ③ | 新サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPADDR=130.127.36.46
|  |  | ④ | 新サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=130.127.36.46
|  |  |  | ※IPADDR=130.127.36.41 | ↓
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | ④ | 変更を確認
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=130.127.36.46
↓
|  |  | ⑤ | サーバのホスト名変更 事前バックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/hostname /etc/hostname_YYYYMMDD
cp -p /etc/hosts /etc/hosts_YYYYMMDD
|  |  | ⑥ | 新サーバのホスト名変更
|  |  | # | vi /etc/hostname
v2036046 → v2036041
|  |  | ④ | 変更を確認
|  |  | # | cat /etc/hostname | IPADDR=130.127.36.46
↓
|  |  | ⑥ | 新サーバのhostsのホスト名とIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
|  |  | ④ | 変更を確認
|  |  | # | cat /etc/hosts | IPADDR=130.127.36.46
↓
|  |  | ⑦ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  |  | # | reboot
|  | 千葉(新)ログ監理 | ⑧ | 新サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  | 130.127.36.41 | # | ip a
v2036041
|  |  | ⑨ | 新サーバのホスト名の変更を確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ⑩ | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ × 仮IP 130.127.36.46
新サーバ 〇 旧IP 130.127.36.41
4.両サーバ起動 | 3.実施後 | 千葉(旧)ログ監理 | ① | 旧サーバを起動 | 現地で電源ＯＮ
|  | 130.127.36.46 |  | 旧サーバ：130.127.36.46
old_v2036041
|  |  | ② | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ 〇 仮IP 130.127.36.46
新サーバ 〇 旧IP 130.127.36.41
|  |  | ③ | 作業終了
【参照先変更】
元
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
新ログ監理サーバのhosts修正するよう追記

## IP切り替え（埼玉）
依頼件名 |  | IP切り替え作業手順書 （埼玉）
作業内容 |  | 本番切替時、サーバIPアドレスを切り替える。 同じIPアドレスが同時に稼働しないよう注意して作業すること。 シャットダウン時にPostgreSQLが稼働しているとエラーの原因になるので、必ずPostgreSQLは停止すること。 以下、PostgreSQLコマンド PostgreSQL 状態確認 (postgresユーザで実行) pg_ctl status PostgreSQL 停止 (postgresユーザで実行) pg_ctl stop PostgreSQL 起動 (postgresユーザで実行) pg_ctl start
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 10:30頃見込み |  | ① | 対象サーバを確認
| 差分データ移行後 |  |  | 旧サーバ：145.13.0.50 h3113050
新サーバ：145.13.0.54 h3113054
|  |  | ② | PostgreSQLが停止していることを確認
1.新サーバをシャットダウン | 0.実施後 | 埼玉(新)ログ監理 | ① | 新サーバ 埼玉ログ監理サーバをシャットダウン | サーバ内でshutdownコマンド実行など
|  | 145.13.0.54 |  | 新サーバ：145.13.0.54
|  | h3113054 | # | shutdown -h now
|  |  | ② | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ 〇 旧IP 145.13.0.50
新サーバ × 仮IP 145.13.0.54
2.旧サーバのIPアドレスを変更 | 1.実施後 | 埼玉(旧)ログ監理 | ① | 旧サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 145.13.0.50 |  | 旧サーバ：145.13.0.50
h3113050
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | $ | su - root
|  |  | ③ | 旧サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPアドレスが記述されていることを確認
IPADDR=145.13.0.50
|  |  | ④ | 旧サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 | IPADDR=145.13.0.50
|  |  |  | ※IPADDR=145.13.0.54 | ↓
IPADDR=145.13.0.54
|  |  | ④ | 変更の確認
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
↓
|  |  | ⑤ | サーバのホスト名変更 事前バックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_YYYYMMDD
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_YYYYMMDD
|  |  | ⑤ | 旧サーバのホスト名変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network
h3113050 → old_h3113050
|  |  | ⑤ | 変更の確認
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
hostsのホスト名とIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
変更の確認
cat /etc/hosts
|  |  | ⑥ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  |  | # | reboot | 再起動から再ログインまでに約10分かかる
|  | 埼玉(旧)ログ監理 | ⑦ | 旧サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  | 145.13.0.54 | # | ip a
old_h3113050
|  |  | ⑧ | 旧サーバのホスト名の変更を確認
|  |  | # | hostname | old_h3113050
|  |  | ⑨ | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ 〇 仮IP 145.13.0.54
新サーバ × 仮IP 145.13.0.54
|  |  | ⑩ | 旧サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
旧サーバ：145.13.0.54
|  |  | ⑪ | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ × 仮IP 145.13.0.54
新サーバ × 仮IP 145.13.0.54
3.新サーバのIPアドレスを変更 | 2.実施後 | 埼玉(新)ログ監理 | ① | 新サーバを起動。 rootユーザでログイン
|  | 145.13.0.54 |  | 新サーバ：145.13.0.54
h3113054
|  |  | ② | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ × 仮IP 145.13.0.54
新サーバ 〇 仮IP 145.13.0.54
|  |  | ③ | 新サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPADDR=145.13.0.54
|  |  | ④ | 新サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=145.13.0.54
|  |  |  | ※IPADDR=145.13.0.50 | ↓
IPADDR=145.13.0.50
|  |  | ④ | 変更を確認
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=130.127.36.46
↓
|  |  | ⑤ | サーバのホスト名変更 事前バックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/hostname /etc/hostname_YYYYMMDD
cp -p /etc/hosts /etc/hosts_YYYYMMDD
|  |  | ⑥ | 新サーバのホスト名変更
|  |  | # | vi /etc/hostname
h3113054 → h3113050
|  |  | ④ | 変更を確認
|  |  | # | cat /etc/hostname | IPADDR=130.127.36.46
↓
|  |  | ⑥ | 新サーバのhostsのホスト名とIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
|  |  | ④ | 変更を確認
|  |  | # | cat /etc/hosts | IPADDR=130.127.36.46
↓
|  |  | ⑦ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  |  | # | reboot
|  | 埼玉(新)ログ監理 | ⑧ | 新サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  | 145.13.0.50 | # | ip a
h3113050
|  |  | ⑨ | 新サーバのホスト名の変更を確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ⑩ | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ × 仮IP 145.13.0.54
新サーバ 〇 旧IP 145.13.0.50
4.両サーバ起動 | 3.実施後 | 埼玉(旧)ログ監理 | ① | 旧サーバを起動 | 現地で電源ＯＮ
|  | 145.13.0.54 |  | 旧サーバ：145.13.0.54
old_h3113050
|  |  | ② | 運用端末等から新旧ログ監理サーバにping、備考の状態であることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
旧サーバ 〇 仮IP 145.13.0.54
新サーバ 〇 旧IP 145.13.0.50
|  |  | ③ | 作業終了
【参照先変更】
元
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
新ログ監理サーバのhosts修正するよう追記

## ログ中継NAS切り替え（千葉 埼玉）
依頼件名 |  | ログ中継NAS切り替え（千葉 埼玉）
作業内容 |  | NAS廃止に対応できるよう切り替え作業を行う。 作業領域、一時格納先に使用しているシンボリックリンクを削除し、ローカルのディレクトリを作成する。 本番切替後に異常が発生した際は切り戻しを行う（別手順書参照）
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 対象サーバ確認
千葉ログ中継サーバ ホスト名：hp014049 IP：192.168.14.49
埼玉ログ中継サーバ ホスト名：hp090057 IP：192.168.90.57
1.千葉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 千葉ログ中継 | ① | ログ中継サーバにrootユーザでログイン（両サーバ同じ手順）
192.168.14.49
|  | 埼玉ログ中継 | ② | ホスト名の確認
|  | 192.168.90.57 | # | hostname
|  |  | ③ | NASマウント状況を確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑤ | NASマウント先の/renkeiをバックアップ作成 | 異常時に切り戻しが発生するので元の名前を覚えておくこと
|  |  | # | cp -pr /renkei /tmp/renkei_honban
|  |  | ⑨ | fstabバックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_YYYYMMDD_bk
|  |  | ⑩ | fstabを編集 NASとマウントしている行をコメント化 | /NASと記述された行が対象
|  |  | # | vi /etc/fstab
|  |  | ⑫ | 再接続前のマウント状況を確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑪ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | ⑫ | マウント結果を確認 NASがマウント解除されていることを確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑫ | /renkeiディレクトリ内を空にする | 切り戻し時に
|  |  | # | rm /renkei/*
作業終了

## テープストレージ接続（千葉）
依頼件名 |  | テープストレージ接続（千葉）
作業内容 |  | 新ログ監理サーバとテープストレージを接続する。 運用テスト時、接続先をNASで代用していた為、シンボリックリンクを削除。 リハーサル時は接続を確認できた後、すぐに戻すこと
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 |  |  | ① | 対象サーバ確認 （IP切り替え後）
新：130.127.36.41 v2036041
1.新千葉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 新千葉ログ監理 | ① | 千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
130.127.36.41
|  |  | ② | rootユーザに切り替える
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | マウント状況を確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑤ | NASとのシンボリックリンクを削除
|  |  | # | rm /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑥ | テープストレージ接続先を作成
|  |  | # | mkdir /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑦ | バックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_YYYYMMDD_bk
|  |  | ⑧ | テープストレージ接続
|  |  | # | vi /etc/fstab
※最終行に以下の２行を追加
145.53.16.47:/gpfs/fs1/exports/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01 nfs defaults,intr 0 0
130.50.38.47:/gpfs/fs1/exports/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01 nfs defaults,intr 0 0
|  |  | ⑨ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
mount -a
|  |  | ⑩ | マウント結果を確認 テープストレージがマウントされていることを確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑪ | テープストレージ先でファイル格納できるか確認
|  |  | # | touch /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
|  |  | ⑫ | 作成できたら削除
|  |  | # | rm /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
2.リカバリー作業 新ログ監理 | 1.実施後 | 新千葉ログ監理 | ① | 接続を確認できたので元に戻す
| テストのみ | 130.127.36.41
|  |  | ② | バックアップデータに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/fstab_YYYYMMDD_bk /etc/fstab
|  |  | ③ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
mount -a
|  |  | ④ | マウント結果を確認 テープストレージがアンマウントされていることを確認
|  |  | # | df
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
rm -r /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑤ | シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01
3.PostgreSQLの再起動 |  |  | ⑥ | postgres用マウント再読み込み
|  |  | # | reboot
作業終了
追記 NASのシンボリックリンクを削除後に、マウント先が必要なのでディレクトリ作
テープストレージ確認後、ディレクトリが残っているとシンボリックリンク作成できない
本番切り替え時は作業の
必要なし

## テープストレージ接続（埼玉）
依頼件名 |  | テープストレージ接続（千葉）
作業内容 |  | 新ログ監理サーバとテープストレージを接続する。 運用テスト時、接続先をNASで代用していた為、シンボリックリンクを削除。 リハーサル時は接続を確認できた後、すぐに戻すこと
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 |  |  | ① | 対象サーバ確認 （IP切り替え後）
新：145.13.0.50 h3113050
1.新千葉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 新埼玉ログ監理 | ① | 埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
145.13.0.50
|  |  | ② | rootユーザに切り替える
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | マウント状況を確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑤ | NASとのシンボリックリンクを削除
|  |  | # | rm /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
|  |  | ⑥ | テープストレージ接続先を作成
|  |  | # | mkdir /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
|  |  | ⑦ | バックアップ作成
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_YYYYMMDD_bk
|  |  | ⑧ | テープストレージ接続
|  |  | # | vi /etc/fstab
※最終行に以下の２行を追加
145.53.16.47:/gpfs/fs1/exports/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01 nfs defaults,intr 0 0
130.50.38.47:/gpfs/fs1/exports/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01 nfs defaults,intr 0 0
|  |  | ⑨ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
mount -a
|  |  | ⑩ | マウント結果を確認 テープストレージがマウントされていることを確認
|  |  | # | df
|  |  | ⑪ | テープストレージ先でファイル格納できるか確認
|  |  | # | touch /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
|  |  | ⑫ | 作成できたら削除
|  |  | # | rm /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
2.リカバリー作業 新ログ監理 | 1.実施後 | 新埼玉ログ監理 | ① | 接続を確認できたので元に戻す
| テストのみ | 145.13.0.50
|  |  | ② | バックアップデータに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/fstab_YYYYMMDD_bk /etc/fstab
|  |  | ③ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
mount -a
|  |  | ④ | マウント結果を確認 テープストレージがアンマウントされていることを確認
|  |  | # | df
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
rm -r /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
|  |  | ⑤ | シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01
3.PostgreSQLの再起動 |  |  | ⑥ | postgres用マウント再読み込み
|  |  | # | reboot
作業終了
追記 NASのシンボリックリンクを削除後に、マウント先が必要なのでディレクトリ作成
テープストレージ確認後、ディレクトリが残っているとシンボリックリンク作成
本番切り替え時は作業の
必要なし

## スクリプト確認作業（千葉 埼玉）
依頼件名 |  | スクリプト修正作業
作業内容 |  | テスト前にスクリプトの確認、修正作業を行う
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 対象サーバ確認
新千葉ログ監理サーバ ホスト名：v2036041 IP：130.127.36.46
新埼玉ログ監理サーバ ホスト名：h3113050 IP：145.13.0.54
1.千葉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 新千葉ログ監理 | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 130.127.36.46 |  | 130.127.36.46
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
hostname
|  |  | ⑤ | yilmcodl_relay.shyの名前を正式名に修正（末尾のｙを削除
|  |  | # | mv /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcodl_relay.shy /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcodl_relay.sh
#
|  |  | ⑥ | 変更を確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcodl_relay.sh
|  |  | ⑦ | 前回テスト時にftp処理をコメントしたので、コメントを外したことを改めて確認
|  |  | # | vi /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmaptr.sh
|  |  | # | vi /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcodl_relay.sh
|  |  | # | /passive で検索をかけると指定の処理がわかる
1.埼玉ログ監理サーバで作業 | 0.実施後 | 新埼玉ログ監理 | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 145.13.0.54 |  | 145.13.0.54
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
hostname
|  |  | ⑥ | 変更を確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcodl_relay.sh
|  |  | ⑦ | 前回テスト時にftp処理をコメントしたので、コメントを外したことを改めて確認
|  |  | # | vi /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmaptr.sh
|  |  | # | vi /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcodl_relay.sh
|  |  | # | /passive で検索をかけると指定の処理がわかる
作業終了

## 確認テスト手順書（千葉）
依頼件名 |  | 確認テスト手順書（千葉）
作業内容 |  | 移行作業完了後、処理の動作確認を行う。 確認後に不備があった場合リカバリー作業を行い、再度テストする。 作業時間等の問題で再度テストが困難かつ、切り戻しが発生する場合は切り戻し手順書に則って作業
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 申請書Excel実行 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 対象サーバ確認（移行リハーサル作業完了後）（IP切り替え後 要注意）
| 開発の修正作業後 |  |  | 新千葉ログ監理サーバ ホスト名：v2036041 IP：130.127.36.41
| IPアドレス切替後 |  |  | 千葉ログ中継サーバ ホスト名：hp014049 IP：192.168.14.49
|  |  | ② | テスト用のログ申請書ファイルがあること | CDCとSDCに申請書ファイルを送信
セキュリティログ収集・削除定義登録申請書_ver7_0911にてアップロード
2インサート処理 | 1.実施後 | 新千葉ログ監理 | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン | ログ中継の収集定義ファイル更新後
|  | 130.127.36.41 |  | 130.127.36.41 | テスト後に再度格納する必要あり
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | ログ監理分とログ中継分の申請書ファイルを確認
|  |  | # | ls /log/rel/CDC_apinfo/apinfo.txt
|  |  | # | ls /renkei/apinfo.txt
|  |  | ⑤ | ログ中継用の収集定義ファイルを空ファイルに再作成
|  |  | # | rm /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | # | touch /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | ⑥ | パーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | ⑦ | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ⑧ | PostgreSQLが起動していなかったら起動
|  |  | $ | pg_ctl start
|  |  | ⑧ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑨ | リハーサル作業で登録したレコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE from yisdttbl;
|  |  | ⑩ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑪ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑫ | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ⑬ | リハーサル作業で登録したレコードを削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE from yiccdtbl;
|  |  | ⑭ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑮ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑯ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
|  |  | ⑰ | インサート処理実行
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | ./yilmaptr.sh
3.インサート処理後確認 | 2.実施後 | 新千葉ログ監理サーバ | ① | エラーがないか確認
|  | 130.127.36.41 | # | echo $?
※インサート処理が失敗した場合のリカバリー対象
申請書ファイルの削除（エラー次第で残ってしまう 存在しなければ問題ない）
rm /log/rel/CDC_apinfo.txt
rm /renkei/apinfo.txt
収集定義ファイルを空ファイルにリセット
rm /renkei/config/master/yiccodef.txt
touch /renkei/config/master/yiccodef.txt
収集定義DB内のレコード削除
su - postgres
psql -d yiccodef
DELETE from yiccdtbl;
\q
exit
申請書Excelから申請書ファイルをアップロードし直す
|  |  | ② | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ③ | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ④ | レコードが登録されたか確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑤ | ログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
|  |  | ⑥ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
|  |  | ⑦ | ログ中継用収集定義ファイル（マスタ）にレコ―ドが追記されたか確認
|  |  | # | cat /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  | 千葉ログ中継 | ⑧ | ログ中継サーバで作業 | ログ監理サーバの収集定義ファイルに上書きされる
|  | 192.168.14.49 |  | 収集定義ファイルが更新されたか確認 文字コードがUTF-8であること | １レコード分のみ、収集種別は２
|  |  | # | cat /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
4.収集処理前作業 ログ中継 | 3.実施後 |  | ② | /renkei内が空であることを確認
|  |  | # | ls /renkei
|  |  | ⑥ | 収集処理結果稼働ファイルを取得 | テスト処理は種別２で行うので修正の必要なし
|  |  | # | cp -p /tmp/renkei_honban/yictrres.txt /renkei/yictrres.txt | 削除はしないこと
|  |  | ⑥ | 収集処理稼働結果ファイルの収集種別２の最終行の日付を20220821に変更 | 収集対象ログファイルに20220822以降のログを削除
|  |  | # | vi /renkei/yictrres.txt
|  |  | ⑩ | スクリプト実行 引数は２ | 実行時要注意 収集定義ファイルを間違わないこと
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | ./yilmlogc.sh 2
5.処理後確認 ログ中継 | 4.実施後 | 千葉ログ中継 | ① | 正常か確認
|  | 192.168.14.49 | # | echo $?
ログ中継サーバ 収集処理エラー時のリカバリ―対象
再収集リストを削除
rm /renkei/yicagn.txt
収集処理結果稼働ファイルに、処理で追記された再収集業を削除
vi /renkei/yictrres.txt
収集結果ファイルを削除
rm /renkei/yictres.txt
ログファイルを削除する場合（通常処理後に削除する）
rm -r /renkei/temparea
|  |  | ② | ログを確認
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlogc-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
|  |  | ③ | 再収集リストが発生していないか確認
|  |  | # | tail /renkei/yicagn.txt
|  |  | ④ | 収集処理結果ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
|  |  | ⑤ | ログファイル用のディレクトリが残っていないか確認
|  |  | # | ls /renkei/temparea
6.処理前確認_ログ監理 | 5.実施後 | 新千葉ログ監理サーバ | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 130.127.36.41 |  | 130.127.36.41
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | 再収集リストを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yicagn.txt
|  |  | ⑤ | 再収集リストを退避（処理上退避するが念のため） | ログ監理サーバ側は再収集リスト分もテストする
|  |  | # | mv /log/rel/yicagn.txt /log/rel/yicagn.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑥ | 退避データを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yicagn.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑦ | 収集処理結果稼働ファイルを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yictrres.txt
|  |  | ⑧ | 収集処理結果稼働ファイルを退避
|  |  | # | cp -p /log/rel/yictrres.txt /log/rel/yictrres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑨ | 退避データを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yictrres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑦ | 収集処理結果稼働ファイルの処理日をテストに合う日付に修正する（変動）
|  |  | # | vi /log/rel/yictrres.txt
|  |  | ⑩ | テープストレージの中身を確認
|  |  | # | ls /CDC_YI_M01/
ls /SDC_YI_M01/
|  |  | ⑩ | テープストレージの中身を削除
|  |  | # | rm -rf /CDC_YI_M01/
rm -rf /SDC_YI_M01/
|  |  | ⑪ | ログ中継のテストでログファイルを受信していることを確認
|  |  | # | ls /renkei/temparea/
後の収集処理がエラー時、リカバリーが困難なためバックアップを作成
cp -r /renkei/temparea /renkei/temparea_YYYYMMDD
|  |  | ⑫ | ログ中継から収集処理結果ファイルを受信していることを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
後の収集処理がエラー時、リカバリーが困難な為バックアップを作成
cd -p /renkei/yicres.txt /renkei/yicres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑭ | ログ中継から再収集リストを受信していることを確認
|  |  | # | ls /renkei/yicagn.txt
|  |  | ⑮ | スクリプト実行 引数は２ | テストするスクリプトは本番切替時とは別
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/ | JP1関連の処理は行わない
|  |  | # | ./yilmcntl.sh 2
ログ監理サーバ 収集処理エラー時のリカバリ―対象
再収集リストを削除
rm /log/rel/yicagn.txt
収集処理結果稼働ファイルに、処理で追記された再収集業を削除
vi /log/rel/yictrres.txt
収集結果ファイルを削除
rm /log/rel/yictres.txt
ログ中継サーバの収集処理結果ファイルを戻す
cp /renkei/yicres.txt_YYYYMMDD /renkei/yicres.txt
ログファイルが存在するのなら削除
rm /CDC_YI_M01/YYYYMMDD
rm /CDC_YI_S01/YYYYMMDD
ログ中継サーバのログファイルを戻す
cp -r /renkei/temparea_YYYYMMDD /renkei/temparea
7.処理後確認 ログ監理 | 6.実施後 | 新千葉ログ監理サーバ | ① | ログを確認
|  | 130.127.36.41 | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmcntl-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlpgc-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlogs-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlogd-YYYYMMDD.txt
|  |  | ② | 再収集リストを確認
|  |  | # | cat /log/rel/yicagn.txt
|  |  | ③ | ログファイルが保管されたか確認
|  |  | # | ls /CDC_YI_M01/YYYYMMDD/
|  |  | ④ | postgresユーザに切り替える
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ⑤ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑧ | ログ中継サーバでのテストのレコードが存在するか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑦ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑧ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
作業終了 移行リハーサルテスト_戻し作業 でリカバリーすること
NAS切り替えで既に/renkei内にファイルが存在しないので、/tmpのバクアップファイルから取得

## 確認テスト手順書（埼玉）
依頼件名 |  | 確認テスト手順書（埼玉）
作業内容 |  | 移行作業完了後、処理の動作確認を行う。 確認後に不備があった場合リカバリー作業を行い、再度テストする。 作業時間等の問題で再度テストが困難かつ、切り戻しが発生する場合は切り戻し手順書に則って作業
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 申請書Excel実行 | 差分データ移行終了後 |  | ① | 対象サーバ確認（移行リハーサル作業完了後）（IP切り替え後 要注意）
| 開発の修正作業後 |  |  | 新埼玉ログ監理サーバ ホスト名：h3113050 IP：145.13.0.50
| IPアドレス切替後 |  |  | 埼玉ログ中継サーバ ホスト名：hp090057 IP：192.168.90.57
|  |  | ② | テスト用のログ申請書ファイルがあること | SDCとSDCに申請書ファイルを送信
セキュリティログ収集・削除定義登録申請書_ver7_0911にてアップロード
2インサート処理 | 1.実施後 | 新埼玉ログ監理 | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン | ログ中継の収集定義ファイル更新後
|  | 145.13.0.50 |  | 145.13.0.50 | テスト後に再度格納する必要あり
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | ログ監理分とログ中継分の申請書ファイルを確認
|  |  | # | ls /log/rel/SDC_apinfo/apinfo.txt
|  |  | # | ls /renkei/apinfo.txt
|  |  | ⑤ | ログ中継用の収集定義ファイルを空ファイルに再作成
|  |  | # | rm /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | # | touch /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | ⑥ | パーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | ⑦ | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ⑧ | PostgreSQLが起動していなかったら起動
|  |  | $ | pg_ctl start
|  |  | ⑧ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑨ | リハーサル作業で登録したレコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE from yisdttbl;
|  |  | ⑩ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑪ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑫ | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ⑬ | リハーサル作業で登録したレコードを削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE from yiccdtbl;
|  |  | ⑭ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑮ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑯ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
|  |  | ⑰ | インサート処理実行
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | ./yilmaptr.sh
3.インサート処理後確認 | 2.実施後 | 新埼玉ログ監理サーバ | ① | エラーがないか確認
|  | 145.13.0.50 | # | echo $?
※インサート処理が失敗した場合のリカバリー対象
申請書ファイルの削除（エラー次第で残ってしまう 存在しなければ問題ない）
rm /log/rel/SDC_apinfo.txt
rm /renkei/apinfo.txt
収集定義ファイルを空ファイルにリセット
rm /renkei/config/master/yiccodef.txt
touch /renkei/config/master/yiccodef.txt
収集定義DB内のレコード削除
su - postgres
psql -d yiccodef
DELETE from yiccdtbl;
\q
exit
申請書Excelから申請書ファイルをアップロードし直す
|  |  | ② | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ③ | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ④ | レコードが登録されたか確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑤ | ログアウト
|  |  | yiccodef=# | \q
|  |  | ⑥ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
|  |  | ⑦ | ログ中継用収集定義ファイル（マスタ）にレコ―ドが追記されたか確認
|  |  | # | cat /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  | 埼玉ログ中継 | ⑧ | ログ中継サーバで作業 | ログ監理サーバの収集定義ファイルに上書きされる
|  | 192.168.90.57 |  | 収集定義ファイルが更新されたか確認 文字コードがUTF-8であること | １レコード分のみ、収集種別は２
|  |  | # | cat /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
4.収集処理前作業 ログ中継 | 3.実施後 |  | ② | /renkei内が空であることを確認
|  |  | # | ls /renkei
|  |  | ⑥ | 収集処理結果稼働ファイルを取得 | テスト処理は種別２で行うので修正の必要なし
|  |  | # | cp -p /tmp/renkei_honban/yictrres.txt /renkei/yictrres.txt | 削除はしないこと
|  |  | ⑥ | 収集処理稼働結果ファイルの収集種別２の最終行の日付を20220821に変更 | 収集対象ログファイルに20220823がある為
|  |  | # | vi /renkei/yictrres.txt
|  |  | ⑩ | スクリプト実行 引数は２ | 実行時要注意 収集定義ファイルを間違わないこと
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | ./yilmlogc.sh 2
5.処理後確認 ログ中継 | 4.実施後 | 埼玉ログ中継 | ① | 正常か確認
|  | 192.168.90.57 | # | echo $?
ログ中継サーバ 収集処理エラー時のリカバリ―対象
再収集リストを削除
rm /renkei/yicagn.txt
収集処理結果稼働ファイルに、処理で追記された再収集業を削除
vi /renkei/yictrres.txt
収集結果ファイルを削除
rm /renkei/yictres.txt
ログファイルを削除する場合（通常処理後に削除する）
rm -r /renkei/temparea
|  |  | ② | ログを確認
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlogc-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
|  |  | ③ | 再収集リストが発生していないか確認
|  |  | # | tail /renkei/yicagn.txt
|  |  | ④ | 収集処理結果ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
|  |  | ⑤ | ログファイル用のディレクトリが残っていないか確認
|  |  | # | ls /renkei/temparea
6.処理前確認_ログ監理 | 5.実施後 | 新埼玉ログ監理サーバ | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 145.13.0.50 |  | 145.13.0.50
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名の確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ④ | 再収集リストを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yicagn.txt
|  |  | ⑤ | 再収集リストを退避（処理上退避するが念のため） | ログ監理サーバ側は再収集リスト分もテストする
|  |  | # | mv /log/rel/yicagn.txt /log/rel/yiicagn.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑥ | 退避データを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yicagn.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑦ | 収集処理結果稼働ファイルを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yictrres.txt
|  |  | ⑧ | 収集処理結果稼働ファイルを退避
|  |  | # | cp -p /log/rel/yictrres.txt /log/rel/yictrres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑨ | 退避データを確認
|  |  | # | ls /log/rel/yictrres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑩ | 収集処理結果稼働ファイルの処理日をテストに合う日付に修正する（変動）
|  |  | # | vi /log/rel/yictrres.txt
|  |  | ⑩ | テープストレージの中身を確認
|  |  | # | ls /CDC_YI_M01/
ls /SDC_YI_M01/
|  |  | ⑩ | テープストレージの中身を削除
|  |  | # | rm -rf /CDC_YI_M01/
rm -rf /SDC_YI_M01/
|  |  | ⑪ | ログ中継のテストでログファイルを受信していることを確認
|  |  | # | ls /renkei/temparea/
後の収集処理がエラー時、リカバリーが困難なためバックアップを作成
cp -r /renkei/temparea /renkei/temparea_YYYYMMDD
|  |  | ⑫ | ログ中継から収集処理結果ファイルを受信していることを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
後の収集処理がエラー時、リカバリーが困難な為バックアップを作成
cp -p /renkei/yicres.txt /renkei/yicres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ⑭ | ログ中継から再収集リストを受信していることを確認
|  |  | # | ls /renkei/yicagn.txt
|  |  | ⑮ | スクリプト実行 引数は２ | テストするスクリプトは本番切替時とは別
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/ | JP1関連の処理は行わない
|  |  | # | ./yilmcntl.sh 2
ログ監理サーバ 収集処理エラー時のリカバリ―対象
再収集リストを削除
rm /log/rel/yicagn.txt
収集処理結果稼働ファイルに、処理で追記された再収集業を削除
vi /log/rel/yictrres.txt
収集結果ファイルを削除
rm /log/rel/yictres.txt
ログ中継サーバの収集処理結果ファイルを戻す
cp /renkei/yicres.txt_YYYYMMDD /renkei/yicres.txt
ログファイルが存在するのなら削除
rm /SDC_YI_M01/YYYYMMDD
rm /SDC_YI_S01/YYYYMMDD
ログ中継サーバのログファイルを戻す
cp -r /renkei/temparea_YYYYMMDD /renkei/temparea
7.処理後確認 ログ監理 | 6.実施後 | 新埼玉ログ監理サーバ | ① | ログを確認
|  | 145.13.0.50 | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmcntl-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlpgc-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlogs-YYYYMMDD.txt
|  |  | # | cat /togounyo/syslog/trace/yi/yilmlogd-YYYYMMDD.txt
|  |  | ② | 再収集リストを確認
|  |  | # | cat /log/rel/yicagn.txt
|  |  | ③ | ログファイルが保管されたか確認
|  |  | # | ls /SDC_YI_M01/YYYYMMDD/
|  |  | ④ | postgresユーザに切り替える
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ⑤ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑧ | ログ中継サーバでのテストのレコードが存在するか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑦ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑧ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
作業終了 移行リハーサルテスト_戻し作業 でリカバリーすること
NAS切り替えで既に/renkei内にファイルが存在しないので、/tmpのバクアップファイルから取得

## 移行リハーサルテスト_戻し作業（千葉）
依頼件名 |  | 移行リハーサルテスト_戻し作業（千葉）
作業内容 |  | 移行リハーサル終了後、リカバリー作業を行う。 基本全てリセット。
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 |  |  | ① | 対象サーバ確認（移行リハーサル作業完了後）
新千葉ログ監理サーバ ホスト名：v2036041 IP：130.127.36.41
千葉ログ中継サーバ ホスト名：hp014049 IP：192.168.14.49
|  |  | ② | 移行リハーサルの作業を終えていること または中断しリカバリーを行う場合であること
1.リカバリー作業 ログ中継 | リカバリー対応時 | 千葉ログ中継 | ① | 千葉ログ中継サーバにて作業
192.168.14.49
|  |  | ② | 【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ中継）にてNAS再接続、スクリプトファイルをリカバリー | /NASを切り戻せば/renkeiもリカバリーできる
2.リカバリー作業 ログ監理 必須 | 1.実施後 | 新千葉ログ監理サーバ | ① | 新千葉ログ監理サーバにて作業
130.127.36.41
|  |  | ② | 【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ監理） にてIPアドレスを戻す | 移行リハーサルはテープストレージ切り戻しなし
3.リカバリー作業 ログ監理 | 2.実施後 | 新千葉ログ監理サーバ | ② | ログ監理とログ中継の再収集リストを削除 （バックアップも削除）
|  | 130.127.36.46 | # | rm -f /log/rel/yicag*
|  | （切り替え後） | # | rm -f /renkei/yicag*
|  |  | ③ | ログ監理とログ中継分の収集処理結果稼働ファイルの削除 （バックアップも削除）
|  |  | # | rm -f /log/rel/yictrres.tx*
|  |  | # | rm -f /renkei/yictrres.tx*
ログ監理とログ中継分の収集処理結果ファイルが存在するのなら削除（バックアップも削除）
|  |  | # | rm /log/rel/yicres.txt
|  |  | # | rm /renkei/yicres.txt
|  |  | # | rm /log/rel/yicres.txt_YYYYMMDD
|  |  | # | rm /renkei/yicres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ④ | ログ中継用のログファイルが存在するのなら削除（バックアップファイルも削除）
|  |  | # | rm -r /renkei/temparea
|  |  | # | rm -rf /renkei/temparea_YYYYMMDD
|  |  | ⑤ | ログ中継用収集定義ファイル（マスタ）を削除 バックアップファイル(yiccodef_backup)も削除
|  |  | # | rm /renkei/config/master/*
|  |  | # | rm /renkei/config/yiccodef_bk/*
|  |  | ⑤ | データ移行時の収集定義ファイルが存在するのなら削除
|  |  | # | rm /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑥ | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ⑦ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑧ | レコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE from yisdttbl;
|  |  | ⑨ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑩ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑪ | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ⑫ | レコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE from yiccdtbl;
|  |  | ⑬ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑭ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑮ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
|  |  | ⑯ | 移行ファイルをリセット | 再度データ移行する為、一度リセット
|  |  | # | rm -rf /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑰ | 移行前のファイル構成に戻す
|  |  | # | mv /y/seclog/pyyiz001_YYYYMMDD /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑱ | /log内のrel、config以外のディレクトリを削除 | 削除対象は日立ホストなどのログファイル
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_hitachi
rm -rf /log/ftp_hitachiG
rm -rf /log/ftp_ibmG
|  |  |  | rm -rf /log/ftp_ibm | igmが存在するのか」
rm -rf /log/ftp_unisys
rm -rf /log/ftp_unisysG
rm -rf /log/hitachi
rm -rf /log/hitachiG
rm -rf /log/ibm
rm -rf /log/ibmG
rm -rf /log/unisys
rm -rf /log/unisysG
yilorapi
yilorari
※上記以外のディレクトリやファイルが存在すれば全て削除
保管されたログファイルを削除
rm -rf /CDC_YI_M01/*
rm -rf /CDC_YI_S01/*
|  |  | ⑲ | リカバリー作業終了
収集定義ファイルの戻し作業を
千葉ログ中継切り戻し手順に追記

## 移行リハーサルテスト_戻し作業（埼玉）
依頼件名 |  | 移行リハーサルテスト_戻し作業（埼玉）
作業内容 |  | 移行リハーサル終了後、リカバリー作業を行う。 基本全てリセット。
作業実施日時 |  | 2022-09-11
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 |  |  | ① | 対象サーバ確認（移行リハーサル作業完了後）（IP切り替え後 要注意）
新埼玉ログ監理サーバ ホスト名：h3113050 IP：145.13.0.50
埼玉ログ中継サーバ ホスト名：hp090057 IP：192.168.90.57
|  |  | ② | 移行リハーサルの作業を終えていること または中断しリカバリーを行う場合であること
1.リカバリー作業 ログ中継 | リカバリー対応時 | 埼玉ログ中継 | ① | 埼玉ログ中継サーバにて作業
192.168.90.57
|  |  | ② | 【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ中継）にてNAS再接続、スクリプトファイルをリカバリー | /NASを切り戻せば/renkeiもリカバリーできる
2.リカバリー作業 ログ監理 必須 | 1.実施後 | 新埼玉ログ監理サーバ | ① | 新埼玉ログ監理サーバにて作業
145.13.0.50
|  |  | ② | 【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ監理） にてIPアドレスを戻す | 移行リハーサルはテープストレージ切り戻しなし
3.リカバリー作業 ログ監理 | 2.実施後 | 新埼玉ログ監理サーバ | ② | ログ監理とログ中継の再収集リストを削除 （バックアップも削除）
|  | 130.127.36.46 | # | rm -f /log/rel/yicag*
|  | （切り替え後） | # | rm -f /renkei/yicag*
|  |  | ③ | ログ監理とログ中継分の収集処理結果稼働ファイルの削除 （バックアップも削除）
|  |  | # | rm -f /log/rel/yictrres.tx*
|  |  | # | rm -f /renkei/yictrres.tx*
ログ監理とログ中継分の収集処理結果ファイルが存在するのなら削除（バックアップも削除）
|  |  | # | rm /log/rel/yicres.txt
|  |  | # | rm /renkei/yicres.txt
|  |  | # | rm /log/rel/yicres.txt_YYYYMMDD
|  |  | # | rm /renkei/yicres.txt_YYYYMMDD
|  |  | ④ | ログ中継用のログファイルが存在するのなら削除（バックアップファイルも削除）
|  |  | # | rm -r /renkei/temparea
|  |  | # | rm -rf /renkei/temparea_YYYYMMDD
|  |  | ⑤ | ログ中継用収集定義ファイル（マスタ）を削除 バックアップファイル(yiccodef_backup)も削除
|  |  | # | rm /renkei/config/master/*
|  |  | # | rm /renkei/config/yiccodef_bk/*
|  |  | ⑤ | データ移行時の収集定義ファイルが存在するのなら削除
|  |  | # | rm /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑥ | postgresユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ⑦ | ログ保管DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
|  |  | ⑧ | レコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE from yisdttbl;
|  |  | ⑨ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
|  |  | ⑩ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑪ | 収集定義DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yiccodef
|  |  | ⑫ | レコードを削除
|  |  | yisdata=# | DELETE from yiccdtbl;
|  |  | ⑬ | レコードが残っていないか確認
|  |  | yisdata=# | select * from yiccdtbl;
|  |  | ⑭ | ログアウト
|  |  | yisdata=# | \q
|  |  | ⑮ | rootユーザに戻る
|  |  | $ | exit
|  |  | ⑯ | 移行ファイルをリセット | 再度データ移行する為、一度リセット
|  |  | # | rm -rf /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑰ | 移行前のファイル構成に戻す
|  |  | # | mv /y/seclog/pyyiz001_YYYYMMDD /y/seclog/pyyiz001
|  |  | ⑱ | /log内のrel、config以外のディレクトリを削除 | 削除対象は日立ホストなどのログファイル
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_hitachi
rm -rf /log/ftp_hitachiG
rm -rf /log/ftp_ibmG
|  |  |  | rm -rf /log/ftp_ibm | igmが存在するのか」
rm -rf /log/ftp_unisys
rm -rf /log/ftp_unisysG
rm -rf /log/hitachi
rm -rf /log/hitachiG
rm -rf /log/ibm
rm -rf /log/ibmG
rm -rf /log/unisys
rm -rf /log/unisysG
yilorapi
yilorari
※上記以外のディレクトリやファイルが存在すれば全て削除
保管されたログファイルを削除
rm -rf /CDC_YI_M01/*
rm -rf /CDC_YI_S01/*
|  |  | ⑲ | リカバリー作業終了
収集定義ファイルの戻し作業を
千葉ログ中継切り戻し手順に追記

## NASバックアップリストア作業手順書
依頼件名 |  | NASバックアップ リストア作業手順書
作業内容 |  | 本番切替後、収集処理を行った後の切り戻し時、PostgreSQL異常時等で対応。 PostgreSQL起動中にNASを切り替えると起動エラーが発生するので、必ず停止してから作業を行うこと（PostgreSQL異常時は例外）
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.事前確認 | 終日 |  | ① | PostgreSQLが停止していること（PostgreSQLが異常時の場合は省略）
0.NASバックアップ リストア | リストア対応 |  | ① | Isilonリストア手順_セキュリティログ監理 に則って作業
作業終了

## 【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ監理）
依頼件名 |  | 【異常時】切り戻し手順書 （千葉ログ監理）
作業内容 |  | 本番切替時、異常事態が発生した場合（収集処理エラー、本番切替作業の遅延等）に切り戻し作業を行う。 PostgreSQLが稼働していないこと前提。 ログ監理サーバ：IPアドレス切り替え ログ中継サーバ：NAS接続し直し、スクリプト戻し ※【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ中継）
作業実施日時 |  | 2022-09-06
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 切り戻し時 |  | ① | ログ中継サーバと旧NASの接続が切れていることを確認（接続済みなら、接続の作業は省略）
新千葉ログ監理サーバ：130.127.36.41 v2036041
旧千葉ログ監理サーバ：130.127.36.46 v2036046
2.テープストレージ戻し作業 | 0.実施後 | 千葉(新)ログ監理 | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 130.127.36.41 |  | 新サーバ：130.127.36.41
v2036041
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名を確認。 新サーバであることを確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ② | バックアップデータに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/fstab_YYYYMMDD_bk /etc/fstab
|  |  | ③ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
mount -a
|  |  | ④ | マウント結果を確認 テープストレージがアンマウントされていることを確認
|  |  | # | df
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
rm -r /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑤ | シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑥ | postgres用マウント再読み込み
|  |  | # | reboot
1.旧サーバをシャットダウン | 0.実施後 | 千葉(旧)ログ監理 | ① | 旧千葉ログ監理サーバをシャットダウン
|  | 130.127.36.46 |  | 旧サーバ：130.127.36.46
|  | old_v2036041 |  | shutdown -h now | サーバ内でshutdownコマンド実行など
|  |  | ② | 運用端末等から新サーバのpingを確認。 新IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ 〇 130.127.36.41
旧サーバ × 130.127.36.46
2.新サーバのIPアドレスを変更 | 1.実施後 | 千葉(新)ログ監理 | ① | 新千葉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 130.127.36.41 |  | 新サーバ：130.127.36.41
v2036041
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名を確認。 新サーバであることを確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ② | PostgreSQLを停止させるため、posgtesユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ③ | PostgreSQLの状態確認
|  |  | # | pg_ctl status
|  |  | ④ | PostgreSQLを停止
|  |  | # | pg_ctl stop
|  |  | ③ | 停止を確認
|  |  | # | pg_ctl status
|  |  | ④ | rootユーザに戻す
|  |  | # | exit
|  |  | ④ | 新サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPアドレスが記述されていることを確認
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | ⑤ | 新サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=130.127.36.41
|  |  |  | ※IPADDR=130.127.36.46 | ↓
IPADDR=130.127.36.46
|  |  | ⑥ | ホスト名確認
|  |  | # | cat /etc/hostname
|  |  | # | cat /etc/hosts
|  |  | ⑦ | サーバのホスト名をバックアップに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/hostname_YYYYMMDD /etc/hostname
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_YYYYMMDD /etc/hosts
|  |  | ⑧ | 変更したホスト名の確認
|  |  | # | cat /etc/hostname
v2036041 → v2036046
|  |  | ⑦ | hostsファイルをバックアップに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_YYYYMMDD /etc/hosts
|  |  | ⑧ | 変更したホスト名とIPアドレスの確認
|  |  | # | cat /etc/hosts
|  | 千葉(新)ログ監理 | ⑨ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  | 130.127.36.46 | # | reboot
v2036046
|  |  | ⑩ | 旧サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  |  | # | ip a
|  |  | ⑪ | 新サーバのホスト名の変更を確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ⑫ | 運用端末等からpingを確認。 新IPが稼働し、仮IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ 〇 130.127.36.46
旧サーバ × 130.127.36.46
|  |  | ⑬ | 新サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
新サーバ：130.127.36.46
|  |  | ⑭ | 運用端末等からPingを確認。 両IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ × 130.127.36.46
旧サーバ × 130.127.36.46
3.旧サーバのIPアドレスを変更 | 2.実施後 | 千葉(旧)ログ監理 | ① | 旧サーバを起動。 Rootユーザでログイン | 現地で電源ＯＮ
|  | 130.127.36.46 |  | 旧サーバ：130.127.36.46 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ × 新IP 130.127.36.46
|  | old_v2036041 |  |  | 旧サーバ 〇 新IP 130.127.36.46
|  |  | ② | ホスト名を確認。 新IPであることを確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ③ | 旧サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPADDR=130.127.36.41
|  |  | ④ | 旧サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 | IPADDR=130.127.36.46
|  |  |  | ※IPADDR=130.127.36.41 | ↓
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | ⑤ | 旧サーバのホスト名変更 | ※etc/sysconfig/network
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network_YYYYMMDD /etc/sysconfig/network
cp -p /etc/hosts_YYYYMMDD /etc/hosts
old_h3113050 → h3113050
|  | 千葉(旧)ログ監理 | ⑤ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  | 130.127.36.41 | # | reboot
v2036041
|  |  | ⑥ | 旧サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  |  | # | ip a
|  |  | ⑦ | 運用端末等からpingを確認。 仮IPが稼働し、新IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ × 130.127.36.46
旧サーバ 〇 130.127.36.41
4.両サーバ起動 | 3.実施後 | 千葉(新)ログ監理 | ① | 新サーバを起動 | 現地で電源ＯＮ
|  | 130.127.36.46 |  | 新サーバ：130.127.36.46
|  |  | ② | 運用端末等からPingを確認。 両IPが稼働していることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ 〇 新IP 130.127.36.46
旧サーバ 〇 新IP 130.127.36.41
|  | 千葉(新)ログ監理 |  | 新旧ログ監理サーバのバックアップファイルを削除
|  | 130.127.36.46 |  | rm /etc/hostname_YYYYMMDD
|  | 千葉(旧)ログ監理 |  | rm /etc/hosts_YYYYMMDD
|  | 130.127.36.41 |  | rm /etc/sysconfig/network_YYYYMMDD
NASバックアップ リストア | 3.実施後 必要時 |  | ① | NASバックアップ リストア作業が必要の場合、手順書に則って作業 | NASバックアップリストア作業手順書
|  |  | ② | 作業終了
hostsファイルをバックアップに戻す（バックアップから戻す手順じゃなかった）
PostgreSQLの停止は
前提条件ではなく
手順に組み込む
テスト時は不要

## 【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ監理）
依頼件名 |  | 【異常時】切り戻し手順書 （埼玉ログ監理）
作業内容 |  | 本番切替時、異常事態が発生した場合（収集処理エラー、本番切替作業の遅延等）に切り戻し作業を行う。 PostgreSQLが稼働していないこと前提。 ログ監理サーバ：IPアドレス切り替え ログ中継サーバ：NAS接続し直し、スクリプト戻し ※【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ中継）
作業実施日時 |  | 2022-09-06
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.対象サーバ確認 | 切り戻し時 |  | ① | ログ中継サーバと旧NASの接続が切れていることを確認（接続済みなら、接続の作業は省略）
新埼玉ログ監理サーバ：145.13.0.50 h3113050
旧埼玉ログ監理サーバ：145.13.0.54 hp090054
2.テープストレージ戻し作業 | 0.実施後 | 埼玉(新)ログ監理 | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 145.13.0.50 |  | 新サーバ：145.13.0.50
h3113050
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名を確認。 新サーバであることを確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ② | バックアップデータに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/fstab_YYYYMMDD_bk /etc/fstab
|  |  | ③ | マウントを反映
|  |  | # | umount -a
mount -a
|  |  | ④ | マウント結果を確認 テープストレージがアンマウントされていることを確認
|  |  | # | df
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
rm -r /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑤ | シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01
|  |  | ⑥ | postgres用マウント再読み込み
|  |  | # | reboot
1.旧サーバをシャットダウン | 0.実施後 | 埼玉(旧)ログ監理 | ① | 旧埼玉ログ監理サーバをシャットダウン
|  | 145.13.0.54 |  | 旧サーバ：145.13.0.54
|  | old_h3113050 |  | shutdown -h now | サーバ内でshutdownコマンド実行など
|  |  | ② | 運用端末等から新サーバのpingを確認。 新IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ 〇 145.13.0.50
旧サーバ × 145.13.0.54
2.新サーバのIPアドレスを変更 | 1.実施後 | 埼玉(新)ログ監理 | ① | 新埼玉ログ監理サーバにpyyiz001ユーザでログイン
|  | 145.13.0.50 |  | 新サーバ：145.13.0.50
h3113050
|  |  | ② | rootユーザに切り替え
|  |  | # | su - root
|  |  | ③ | ホスト名を確認。 新サーバであることを確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ② | PostgreSQLを停止させるため、posgtesユーザに切り替え
|  |  | # | su - postgres
|  |  | ③ | PostgreSQLの状態確認
|  |  | # | pg_ctl status
|  |  | ④ | PostgreSQLを停止
|  |  | # | pg_ctl stop
|  |  | ③ | 停止を確認
|  |  | # | pg_ctl status
|  |  | ④ | rootユーザに戻す
|  |  | # | exit
|  |  | ④ | 新サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPアドレスが記述されていることを確認
IPADDR=145.13.0.50
|  |  | ⑤ | 旧サーバのIPアドレスを変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=145.13.0.50
|  |  |  | ※IPADDR=145.13.0.54 | ↓
IPADDR=145.13.0.54
|  |  | ⑥ | ホスト名確認
|  |  | # | cat /etc/hostname
|  |  | # | cat /etc/hosts
|  |  | ⑦ | サーバのホスト名をバックアップに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/hostname_YYYYMMDD /etc/hostname
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_YYYYMMDD /etc/hosts
|  |  | ⑧ | 変更したホスト名の確認
|  |  | # | cat /etc/hostname
h3113050 → hp090054
|  |  | ⑦ | hostsファイルをバックアップに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_YYYYMMDD /etc/hosts
|  |  | ⑧ | 変更したホスト名とIPアドレスの確認
|  |  | # | cat /etc/hosts
|  | 埼玉(新)ログ監理 | ⑨ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  | 145.13.0.54 | # | reboot
hp090057
|  |  | ⑩ | 新サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  |  | # | ip a
|  |  | ⑪ | 新サーバのホスト名の変更を確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ⑫ | 運用端末等からpingを確認。 新IPが稼働し、仮IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ 〇 145.13.0.54
旧サーバ × 145.13.0.54
|  |  | ⑬ | 新サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
新サーバ：145.13.0.50
|  |  | ⑭ | 運用端末等からPingを確認。 両IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ × 145.13.0.54
旧サーバ × 145.13.0.54
3.旧サーバのIPアドレスを変更 | 2.実施後 | 埼玉(旧)ログ監理 | ① | 旧サーバを起動。 Rootユーザでログイン | 現地で電源ＯＮ
|  | 145.13.0.54 |  | 旧サーバ：145.13.0.54 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ × 新IP 145.13.0.54
|  | old_h3113050 |  |  | 旧サーバ 〇 新IP 145.13.0.54
|  |  | ② | ホスト名を確認。 新IPであることを確認
|  |  | # | hostname
|  |  | ③ | 旧サーバのIPアドレスの設定を確認
|  |  | # | ip a | IPADDR=145.13.0.50
|  |  | ④ | 旧サーバのIPアドレスを変更 | bond
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 | IPADDR=145.13.0.54
|  |  |  | ※IPADDR=145.13.0.50 | ↓
IPADDR=145.13.0.50
|  |  | ⑤ | 旧サーバのホスト名変更 | ※etc/sysconfig/network
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network_YYYYMMDD /etc/sysconfig/network
cp -p /etc/hosts_YYYYMMDD /etc/hosts
|  |  |  | old_h3113050 → h3113050 | catを入れる
|  | 埼玉(旧)ログ監理 | ⑤ | ネットワーク変更反映の為再起動 再ログイン
|  | 145.13.0.50 | # | reboot
h3113050
|  |  | ⑥ | 旧サーバのIPアドレスが変更されたことを確認
|  |  | # | ip a
|  |  | ⑦ | 運用端末等からpingを確認。 仮IPが稼働し、新IPが稼働していないことを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ × 145.13.0.54
旧サーバ 〇 145.13.0.50
4.両サーバ起動 | 3.実施後 | 埼玉(新)ログ監理 | ① | 新サーバを起動 | 現地で電源ＯＮ
|  | 145.13.0.54 |  | 新サーバ：145.13.0.54
|  |  | ② | 運用端末等からPingを確認。 両IPが稼働していることを確認 | サーバ状況 〇が稼働 ×が停止
新サーバ 〇 新IP 145.13.0.54
旧サーバ 〇 新IP 145.13.0.50
|  | 埼玉(新)ログ監理 |  | 新旧ログ監理サーバのバックアップファイルを削除
|  | 145.13.0.54 |  | rm /etc/hostname_YYYYMMDD
|  | 埼玉(旧)ログ監理 |  | rm /etc/hosts_YYYYMMDD
|  | 145.13.0.50 |  | rm /etc/sysconfig/network_YYYYMMDD
NASバックアップ リストア | 3.実施後 必要時 |  | ① | NASバックアップ リストア作業が必要の場合、手順書に則って作業 | NASバックアップリストア作業手順書
|  |  | ② | 作業終了
hostsファイルをバックアップに戻す
（バックアップから戻す手順じゃなかった）
PostgreSQLの停止は
前提条件ではなく
手順に組み込む
テスト時は不要
要ログ確認

## 【異常時】切り戻し手順書（千葉ログ中継）
依頼件名 |  | 【異常時】切り戻し手順書 （千葉ログ中継）
作業内容 |  | 本番切替時、異常事態が発生した場合（収集処理エラー、本番切替作業の遅延等）に切り戻し作業を行う。 PostgreSQLが稼働していないこと前提。 ログ監理サーバ：IPアドレス切り替え ログ中継サーバ：NAS接続し直し、スクリプト戻し。
作業実施日時 |  | 2022-09-06
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.事前確認 | 終日 |  | ① | ログ中継サーバと旧NASの接続が切れていることを確認（接続済みなら、接続の作業は省略）
1.NAS再接続 | 0.実施後 | 千葉ログ中継 | ① | 千葉ログ中継サーバにrootユーザでログイン
| NAS接続必要時 | 192.168.14.49 |  | 192.168.14.49
|  |  | ② | 元はNAS領域だったディレクトリを削除
|  |  | # | rm -rf /renkei
|  |  | ④ | fstabを編集
|  |  | # | vi /etc/fstab
NAS接続切り替え作業時にコメント化した部分を戻す
|  |  | ⑤ | マウントを反映
|  |  | # | mount -a
|  |  | ⑥ | マウント結果を確認 /renkeiで再接続していること
|  |  | # | df
|  |  | ⑧ | 切り替え時に作成したバックアップと差異を確認
|  |  | # | diff -r /renkei /tmp/renkei_honban
2.スクリプト戻し | 1,実施後 | 千葉ログ中継 | ① | リプレース前のスクリプトに戻す
|  | 192.168.14.49 | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | ② | 戻し作業の確認
|  |  | # | diff /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
|  |  | ③ | バックアップファイル削除
rm /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
|  |  | ④ | /tmp/renkei のバックアップファイルを削除
rm -rf /tmp/renkei_honban
|  |  | ⑤ | 収集定義ファイルのリカバリー
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑥ | リカバリー後に削除
rm /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD
作業終了
マウント用のディレクトリ作成
mkdir /NAS
マウント時に作成されるので実行しない

## 【異常時】切り戻し手順書（埼玉ログ中継）
依頼件名 |  | 【異常時】切り戻し手順書 （埼玉ログ中継）
作業内容 |  | 本番切替時、異常事態が発生した場合（収集処理エラー、本番切替作業の遅延等）に切り戻し作業を行う。 PostgreSQLが稼働していないこと前提。 ログ監理サーバ：IPアドレス切り替え ログ中継サーバ：NAS接続し直し、スクリプト戻し。
作業実施日時 |  | 2022-09-06
手順書担当者（連絡先） |  | 運用システム先進グループ ①尾方 哲紀 080-6852-8976 ②大久保 和亮 080-6852-9176
作業項目 （前提／準備／項目／想定時間） | 作業タイミング リミット | 実行環境 |  | 作業内容
備考
0.事前確認 | 終日 |  | ① | ログ中継サーバと旧NASの接続が切れていることを確認（接続済みなら、接続の作業は省略）
1.NAS再接続 | 0.実施後 | 埼玉ログ中継 | ① | 埼玉ログ中継サーバにrootユーザでログイン
| NAS接続必要時 | 192.168.90.57 |  | 192.168.90.57
|  |  | ② | 元はNAS領域だったディレクトリを削除
|  |  | # | rm -rf /renkei
|  |  | ④ | fstabを編集
|  |  | # | vi /etc/fstab
バックアップ
NAS接続切り替え作業時にコメント化した部分を戻す
|  |  | ⑤ | マウントを反映 | dfコマンド
|  |  | # | mount -a
|  |  | ⑥ | マウント結果を確認 /renkeiで再接続していること
|  |  | # | df
|  |  | ⑧ | 切り替え時に作成したバックアップと差異を確認
|  |  | # | diff -r /renkei /tmp/renkei_honban
2.スクリプト戻し | 1,実施後 | 埼玉ログ中継 | ① | リプレース前のスクリプトに戻す
|  | 192.168.90.57 | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | ② | 戻し作業の確認
|  |  | # | diff /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
②
バックアップファイル削除
rm /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_YYYYMMDD
/tmp/renkei のバックアップファイルを削除
rm -fr /tmp/renkei_honban
|  |  | ⑤ | 収集定義ファイルのリカバリー
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | ⑥ | リカバリー後に削除
rm /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_YYYYMMDD
作業終了
マウント用のディレクトリ作成
mkdir /NAS
マウント時に作成されるので実行しない