## A.サーバ情報一覧
サーバ情報一覧
〇業務システムNW
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
SDC_ログ監理サーバ | 145.13.0.50 | h3113050
CDC_ログ監理サーバ | 130.127.36.41 | v2036041
○運用セグメント
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
SDC_ログ中継サーバ | 192.168.90.57 | hp090057
CDC_ログ中継サーバ | 192.168.14.49 | hp014049
○テープストレージ
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
テープストレージ（SDC） | 145.53.16.47 | -
テープストレージ（CDC） | 130.50.38.47 | -

## B.作業一覧 実績
作業一覧 実績
下記の作業を上から順に実施してください。
作業メモ欄には、作業中に気付いたことがあれば自由に入力してください。
2024/8/15 (木)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 1.ログ収集ジョブ停止作業
| 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
作業予定日：2024/8/15 (木)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 2.運用端末アクセス許可設定 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 2 |  |  |  | 2 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 3 |  |  |  | 3 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
| 4 |  |  |  | 4 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
2024/8/19 (月)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 3.ログ収集ジョブ再開作業 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 2 |  |  |  | 2 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 3 |  |  |  | 3 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 4 |  |  |  | 4 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
| 5 |  |  |  | 5 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) | 翌日確認可
作業予定日：2024/8/19 (月)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 4.①再収集作業 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 2 |  |  |  | 2 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 3 |  |  |  | 3 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 4 |  |  |  | 4 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
| 5 |  |  |  | 5 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 6 |  |  |  | 6 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 7 |  |  |  | 7 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 8 |  |  |  | 8 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
作業予定日：2024/8/20 (火)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 5.②再収集作業 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 2 |  |  |  | 2 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 3 |  |  |  | 3 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 4 |  |  |  | 4 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
| 5 |  |  |  | 5 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 6 |  |  |  | 6 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 7 |  |  |  | 7 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 8 |  |  |  | 8 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
作業予定日：2024/8/21 (水)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 6.③再収集作業 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 2 |  |  |  | 2 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 3 |  |  |  | 3 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 4 |  |  |  | 4 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
| 5 |  |  |  | 5 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 6 |  |  |  | 6 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 7 |  |  |  | 7 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 8 |  |  |  | 8 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
作業予定日：2024/8/22 (木)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 7.④再収集作業 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 2 |  |  |  | 2 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 3 |  |  |  | 3 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 4 |  |  |  | 4 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
| 5 |  |  |  | 5 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 6 |  |  |  | 6 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090057)
| 7 |  |  |  | 7 |  | CDC_ログ監理サーバ(v2036041)
| 8 |  |  |  | 8 |  | SDC_ログ監理サーバ(h3113050)
予備日）2024/8/23 (金)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
1
予備日）2024/8/26 (月)
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
1

## C.スケジュール、再収集対象
ログ再収集スケジュール（予定）
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17
[5 empty] | ★運用端末アクセス許可設定実施 ★ログ収集ジョブ停止 18:00分未収集(①再取集) 20:30分未収集(①再取集) | 02:30分未収集(②再取集) 18:00分未収集(②再取集) 20:30分未収集(①再取集) | 02:30分未収集(③再取集) 18:00分未収集(③再取集) 20:30分未収集(①再取集)
| 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24
| 02:30分未収集(④再取集) 18:00分未収集(④再取集) 20:30分未収集(①再取集) | 02:30分未収集(①再取集) ★ログ収集ジョブ再開 ★①再収集作業実施 | ★②再収集作業実施 | ★③再収集作業実施 | ★④再収集作業実施 | 予備日
| 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
予備日
収集対象リスト
|  | ① | ② | ③ | ④
|  | 8/15 18:00分 | 8/16 02:30分 | 8/17 02:30分 | 8/18 02:30分
|  | 8/19 02:30分 | 8/16 18:00分 | 8/17 18:00分 | 8/18 18:00分
8/15～8/18 20:30分
ログ収集ジョブ停止
ログ収集ジョブ停止
ログ収集ジョブ再開

## 1.ログ収集ジョブ停止
依頼件名 |  | ログ収集ジョブ停止
作業内容 |  | テープストレージの利用不可に備え、事前にログ収集ジョブを停止する。
作業実施日時 |  | 2024/8/15 ※通し番号3は翌日確認可
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ収集ジョブ停止 | 日中 | CDC-SubManagerサーバ |  | 下記3つのジョブを停止 | 5分
通し番号： | 18:00 |  |  | 千葉セキュリティログ収集１
1 |  |  |  | └1ＹＩR４０２００００
千葉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０８００００
埼玉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０B００００
ログ収集ジョブ停止確認 | 日中 | CDC-SubManagerサーバ |  | 下記3つのジョブが停止されていることを確認 | 5分
通し番号： | 18:00 |  |  | 千葉セキュリティログ収集１
2 |  |  |  | └1ＹＩR４０２００００
千葉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０８００００
埼玉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０B００００
ホストログの確認 | 20:30以降 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 翌日確認可能 | 5分
通し番号： | ※翌日確認可 | 実行ユーザ：rootユーザ
3 |  |  |  | 1.日立運用ログの確認
|  |  | # | ls -lR /log/hitachi
⇒20240814のログが存在することを確認
2.日立業務ログの確認
|  |  | # | ls -lR /log/hitachiG
⇒20240814のログが存在することを確認
3.IBM運用ログの確認
|  |  | # | ls -lR /log/ibm
⇒20240814のログが存在することを確認
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 2.運用端末アクセス許可設定
依頼件名 |  | 運用端末アクセス許可設定
作業内容 |  | (ＩＮＧ）所有の運用端末からログ監理・中継サーバへアクセスできるように設定変更を行う。
作業実施日時 |  | 2024/8/15～2024/8/26
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ監理サーバアクセス許可設定 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.作業ファイルのバックアップ作成
|  |  | # | cp -pr /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ls -l /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒バックアップが作成されたこと
3.アクセス許可の設定
|  |  | # | vi /etc/hosts.allow
sshd関連の行に下記を追加
sshd: 130.130.0.156 # 千葉センター運用端末
sshd: 130.130.2.98 # 千葉センター運用端末
4.アクセス許可の設定内容の確認
|  |  | # | diff/etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒設定内容が反映されたことを確認
5.アクセス許可の設定を行った運用端末からアクセス可能であることを確認
CDC_ログ中継サーバアクセス許可設定 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.作業ファイルのバックアップ作成
|  |  | # | cp -pr /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ls -l /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒バックアップが作成されたこと
3.アクセス許可の設定
|  |  | # | vi /etc/hosts.allow
sshd関連の行に下記を追加
sshd: 130.130.0.156 # 千葉センター運用端末
sshd: 130.130.2.98 # 千葉センター運用端末
4.アクセス許可の設定内容の確認
|  |  | # | diff/etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒設定内容が反映されたことを確認
5.アクセス許可の設定を行った運用端末からアクセス可能であることを確認
⇒ファイルが存在しないこと
SDC_ログ監理サーバアクセス許可設定 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.作業ファイルのバックアップ作成
|  |  | # | cp -pr /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ls -l /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒バックアップが作成されたこと
3.アクセス許可の設定
|  |  | # | vi /etc/hosts.allow
sshd関連の行に下記を追加
sshd: 130.130.0.156 # 千葉センター運用端末
sshd: 130.130.2.98 # 千葉センター運用端末
4.アクセス許可の設定内容の確認
|  |  | # | diff/etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒設定内容が反映されたことを確認
5.アクセス許可の設定を行った運用端末からアクセス可能であることを確認
SDC_ログ中継サーバアクセス許可設定 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
4 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.作業ファイルのバックアップ作成
|  |  | # | cp -pr /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ls -l /etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒バックアップが作成されたこと
3.アクセス許可の設定
|  |  | # | vi /etc/hosts.allow
sshd関連の行に下記を追加
sshd: 130.130.0.156 # 千葉センター運用端末
sshd: 130.130.2.98 # 千葉センター運用端末
4.アクセス許可の設定内容の確認
|  |  | # | diff/etc/hosts.allow /etc/hosts.allow_`date '+%Y%m%d'`
⇒設定内容が反映されたことを確認
5.アクセス許可の設定を行った運用端末からアクセス可能であることを確認
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 3.ログ収集ジョブ再開
依頼件名 |  | ログ収集ジョブ再開
作業内容 |  | テープストレージの利用不可で停止していた、ログ収集ジョブを再開する。 ホストログ再収集対象 ・8/15～8/18 20:30分
作業実施日時 |  | 2024/8/19 ※通し番号8は翌日確認可
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ監理サーバ日付ファイル修正 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.前回処理が正常終了した扱いになるよう日付ファイルを修正
|  |  | # | vi /log/rel/yictrres.txt
最終行に以下を追記
2,20240818.180000,0
1,20240819.023000,0
3.変更内容の確認
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt
⇒設定内容が反映されたことを確認
4.再収集リストのバックアップ
|  |  | # | cp -p /log/rel/yicagn.txt /log/rel/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt /log/rel/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
⇒ファイルが存在すること
ホストログの確認 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 1.日立運用ログの確認 | 5分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ | # | ls -lR /log/hitachi
2 |  |  |  | ⇒20240814～20240817までのログが存在することを確認
2.日立業務ログの確認
|  |  | # | ls -lR /log/hitachiG
⇒20240814～20240817までのログが存在することを確認
3.IBM運用ログの確認
|  |  | # | ls -lR /log/ibm
⇒20240814～20240817までのログが存在することを確認
CDC_ログ中継サーバ日付ファイル修正 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.前回処理が正常終了した扱いになるよう日付ファイルを修正
|  |  | # | vi /renkei/yictrres.txt
最終行に以下を追記
2,20240818.180000,0
1,20240819.023000,0
3.変更内容の確認
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒設定内容が反映されたことを確認
4.再収集リストのバックアップ
|  |  | # | cp -pr /renkei/yicagn.txt /renkei/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
⇒ファイルが存在すること
SDC_ログ監理サーバ日付ファイル修正 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
4 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.前回処理が正常終了した扱いになるよう日付ファイルを修正
|  |  | # | vi /log/rel/yictrres.txt
最終行に以下を追記
2,20240818.180000,0
1,20240819.023000,0
3.変更内容の確認
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt
⇒設定内容が反映されたことを確認
4.再収集リストのバックアップ
|  |  | # | cp -p /log/rel/yicagn.txt /log/rel/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt /log/rel/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
⇒ファイルが存在すること
SDC_ログ中継サーバ日付ファイル修正 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 1.作業対象ホスト名を確認 | 5分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ | # | uname -n
5 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.前回処理が正常終了した扱いになるよう日付ファイルを修正
|  |  | # | vi /renkei/yictrres.txt
最終行に以下を追記
2,20240818.180000,0
1,20240819.023000,0
3.変更内容の確認
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒設定内容が反映されたことを確認
4.再収集リストのバックアップ
|  |  | # | cp -pr /renkei/yicagn.txt /renkei/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicagn_`date '+%Y%m%d'`.txt
⇒ファイルが存在すること
ログ収集ジョブ再開 | 日中 | CDC-SubManagerサーバ |  | 下記3つのジョブを再開 | 5分
通し番号： | 18:00 |  |  | 千葉セキュリティログ収集１
6 |  |  |  | └1ＹＩR４０２００００
千葉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０８００００
埼玉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０B００００
ログ収集ジョブ再開確認 | 日中 | CDC-SubManagerサーバ |  | 下記3つのジョブが再開されていることを確認 | 5分
通し番号： | 18:00 |  |  | 千葉セキュリティログ収集１
7 |  |  |  | └1ＹＩR４０２００００
千葉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０８００００
埼玉セキュリティログ収集２
└1ＹＩR４０B００００
ホストログの収集結果確認 | 20:30以降 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 翌日確認可能 | 5分
通し番号： | ※翌日確認可 | 実行ユーザ：rootユーザ
8 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.ログ監理側で正常に収集できていることを確認
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240814 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240815 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240816 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240817 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240818 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_3 20240814 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240815 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240816 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240817 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v2036041_2 20240818 E
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1178041_2 20240814 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1178041_2 20240815 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1178041_2 20240816 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1178041_2 20240817 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1178041_2 20240818 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 4.①再収集作業
依頼件名 |  | ①再収集作業
作業内容 |  | ログ収集ジョブ停止中のログ再収集を行う。 ※18:00までに再収集作業が完了しない場合は「8.再収集作業停止手順」を実施し翌営業日にリスケすること。 再収集対象 ・8/15 18:00分 ・8/19 02:30分
作業実施日時 |  | 2024/8/19～8/26
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号2：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
1 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.2024/08/15の18:00収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240814
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号1：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
2 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.2024/08/15の18:00収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240814
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号4：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
3 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.2024/08/15の18:00収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240814
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tep89094_1 20240814 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304044_18 20240814 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号3：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
4 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.2024/08/15の18:00収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240814
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a5b80195_3 20240814 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304041_21 20240814 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号6：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
5 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.2024/08/19の02:30収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240818
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号5：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
6 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.2024/08/19の02:30収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240818
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号8：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
7 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.2024/08/19の02:30収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240818
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi j2122204_1 20240818 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1534043_534 20240818 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号7：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
8 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.2024/08/19の02:30収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240818
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tepx1052_1 20240818 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v3153056_2 20240818 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 5.②再収集作業
依頼件名 |  | ②再収集作業
作業内容 |  | ログ収集ジョブ停止中のログ再収集を行う。 ※18:00までに再収集作業が完了しない場合は「8.再収集作業停止手順」を実施し翌営業日にリスケすること。 再収集対象 ・8/16 02:30分 ・8/16 18:00分
作業実施日時 |  | 2024/8/19～8/26
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号2：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
1 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号1：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
2 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号4：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
3 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi j2122204_1 20240815 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1534043_534 20240815 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号3：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
4 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tepx1052_1 20240815 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v3153056_2 20240815 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号6：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
5 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号5：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
6 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号8：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
7 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tep89094_1 20240815 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304044_18 20240815 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号7：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
8 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240815
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a5b80195_3 20240815 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304041_21 20240815 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 6.③再収集作業
依頼件名 |  | ③再収集作業
作業内容 |  | ログ収集ジョブ停止中のログ再収集を行う。 ※18:00までに再収集作業が完了しない場合は「8.再収集作業停止手順」を実施し翌営業日にリスケすること。 再収集対象 ・8/17 02:30分 ・8/17 18:00分
作業実施日時 |  | 2024/8/19～8/26
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号2：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
1 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号1：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
2 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号4：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
3 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi j2122204_1 20240816 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1534043_534 20240816 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号3：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
4 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tepx1052_1 20240816 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v3153056_2 20240816 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号6：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
5 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号5：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
6 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号8：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
7 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tep89094_1 20240816 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304044_18 20240816 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号7：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
8 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240816
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a5b80195_3 20240816 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304041_21 20240816 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 7.④再収集作業
依頼件名 |  | ④再収集作業
作業内容 |  | ログ収集ジョブ停止中のログ再収集を行う。 ※18:00までに再収集作業が完了しない場合は「8.再収集作業停止手順」を実施し翌営業日にリスケすること。 再収集対象 ・8/18 02:30分 ・8/18 18:00分
作業実施日時 |  | 2024/8/19～8/26
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号2：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
1 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号1：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
2 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 1 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号4：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
3 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi j2122204_1 20240817 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi h1534043_534 20240817 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号3：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
4 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 1 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tepx1052_1 20240817 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi v3153056_2 20240817 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
CDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号6：SDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
5 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
SDC_ログ中継サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号5：CDC_ログ中継サーバ収集処理と並列実施可能 | 40分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
6 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc_rinji.sh 2 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
3.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yictrres.txt
|  |  | # | tail /renkei/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
4.再収集リスト、収集処理結果ファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn.txt /renkei/yicres.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号8：SDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
7 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi tep89094_1 20240817 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304044_18 20240817 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号7：CDC_ログ監理サーバ収集処理と並列実施可能 | 60分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
8 |  |  |  | 1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.中継サーバより送信されたログファイルを確認
|  |  | # | ls -R /renkei/temparea/
⇒収集処理日タイムスタンプのログファイルが存在すること
3.中継サーバより送信された作業ファイルを確認
|  |  | # | cat /renkei/yicres.txt
⇒ファイル内にレコードが存在すること
4.収集対象のログ収集を実施
|  |  | # | /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmcntl_rinji.sh 2 20240817
⇒収集処理が完了するとプロンプトが返ってくる為それまで待機
|  |  | # | echo $?
⇒リターン値が0であること
5.日付ファイルが更新されていないことを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yictrres.txt
|  |  | # | cat /log/rel/yictrres.txt
⇒タイムスタンプとファイル内の日付のレコードが変更されていないことを確認
6.再収集リストが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn.txt
⇒タイムスタンプが変更されていることを確認
7.ログ中継側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a5b80195_3 20240817 A
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
8.ログ監理側で正常に収集できていることを確認 ※再収集対象の場合は別ログを指定
|  |  | # | /tools/yi/bin/yilzstgi a3304041_21 20240817 A
|  |  | # | ls -l "出力されたファイルパス"
⇒出力されたテープストレージのパスにログファイルが格納されていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 8.再収集処理強制停止対応
依頼件名 |  | 再収集処理強制停止対応
作業内容 |  | CDC_ログ中継サーバ＋SDC_ログ中継サーバ、CDC_ログ監理サーバ＋SDC_ログ監理サーバで行う一連のログ再収集作業が18:00までに完了しない場合、18:00に起動する収集ジョブに影響を与えないように強制停止行う。
作業実施日時 |  | 2024/8/19～8/26 ※18:00までに作業が完了しない場合のみ実施
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 中川 駿（080-6852-9222）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
CDC_ログ中継サーバ収集処理停止 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | 通し番号2：SDC_ログ中継サーバ収集処理停止と並列実施可能 | 10分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
1 |  |  |  | 収集処理（yilmlogc_rinji.sh）実行中の場合は”Ctrl+C”で収集処理を強制終了
1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.バックアップディレクトリ内の最新のバックアップファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn_backup/
⇒再収集を行って作成された最新のバックアップファイルを確認
3.再収集リストをバックアップから戻す
|  |  | # | cp -p /renkei/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /renkei/yicagn.txt
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /renkei/yicagn.txt
⇒バックアップファイルから戻ったことを確認
4.一時領域のクリア
|  |  | # | ls -l /renkei/temparea
|  |  | # | rm -rf /renkei/temparea
|  |  | # | ls -l /renkei/temparea
⇒ディレクトリが存在しないこと
SDC_ログ中継サーバ収集処理停止 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090057) |  | 通し番号1：CDC_ログ中継サーバ収集処理停止と並列実施可能 | 10分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
2 |  |  |  | 収集処理（yilmlogc_rinji.sh）実行中の場合は”Ctrl+C”で収集処理を強制終了
1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.バックアップディレクトリ内の最新のバックアップファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn_backup/
⇒再収集を行って作成された最新のバックアップファイルを確認
3.再収集リストをバックアップから戻す
|  |  | # | cp -p /renkei/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /renkei/yicagn.txt
|  |  | # | ls -l /renkei/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /renkei/yicagn.txt
⇒バックアップファイルから戻ったことを確認
4.一時領域のクリア
|  |  | # | ls -l /renkei/temparea
|  |  | # | rm -rf /renkei/temparea
|  |  | # | ls -l /renkei/temparea
⇒ディレクトリが存在しないこと
CDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | CDC_ログ監理サーバ(v2036041) |  | 通し番号4：SDC_ログ監理サーバ収集処理停止と並列実施可能 | 10分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
3 |  |  |  | 収集処理（yilmcntl_rinji.sh）実行中の場合は”Ctrl+C”で収集処理を強制終了
1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.バックアップディレクトリ内の最新のバックアップファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn_backup/
⇒再収集を行って作成された最新のバックアップファイルを確認
3.再収集リストをバックアップから戻す
|  |  | # | cp -p /log/rel/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /log/rel/yicagn.txt
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /log/rel/yicagn.txt
⇒バックアップファイルから戻ったことを確認
4.一時領域のクリア
|  |  | # | ls -l /log/rel/temparea /renkei/temparea
|  |  | # | rm -rf /log/rel/temparea /renkei/temparea
|  |  | # | ls -l /log/rel/temparea /renkei/temparea
⇒ディレクトリが存在しないこと
SDC_ログ監理サーバ収集処理 | 日中 | SDC_ログ監理サーバ(h3113050) |  | 通し番号3：CDC_ログ監理サーバ収集処理停止と並列実施可能 | 10分
通し番号： | 18:00 | 実行ユーザ：rootユーザ
4 |  |  |  | 収集処理（yilmcntl_rinji.sh）実行中の場合は”Ctrl+C”で収集処理を強制終了
1.作業対象ホスト名を確認
|  |  | # | uname -n
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
2.バックアップディレクトリ内の最新のバックアップファイルが存在することを確認
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn_backup/
⇒再収集を行って作成された最新のバックアップファイルを確認
3.再収集リストをバックアップから戻す
|  |  | # | cp -p /log/rel/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /log/rel/yicagn.txt
|  |  | # | ls -l /log/rel/yicagn_backup/”最新のバックアップファイル名” /log/rel/yicagn.txt
⇒バックアップファイルから戻ったことを確認
4.一時領域のクリア
|  |  | # | ls -l /log/rel/temparea /renkei/temparea
|  |  | # | rm -rf /log/rel/temparea /renkei/temparea
|  |  | # | ls -l /log/rel/temparea /renkei/temparea
⇒ディレクトリが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など