## A.サーバ情報一覧
サーバ情報一覧
〇業務システムNW
機器名称 | IPアドレス | ホスト名 |  | IPアドレス | ホスト名
SDC_旧ログ監理サーバ | 145.13.0.50 | h3113050 | → | 145.13.0.54 | old_h3113050
CDC_旧ログ監理サーバ | 130.127.36.41 | v2036041 | → | 130.127.36.46 | old_v2036041
SDC_新ログ監理サーバ | 145.13.0.54 | h3113054 | → | 145.13.0.50 | h3113050
CDC_新ログ監理サーバ | 130.127.36.46 | v2036046 | → | 130.127.36.41 | v2036041
※移行リハ中にIP、ホスト名切替
○運用セグメント
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
SDC_ログ中継サーバ | 192.168.90.54 | hp090054
CDC_ログ中継サーバ | 192.168.14.49 | hp014049
○テープストレージ
機器名称 | IPアドレス | ホスト名
テープストレージ（SDC） | 145.53.16.47 | -
テープストレージ（CDC） | 130.50.38.47 | -

## B.タイムスケジュール
作業 | 項番 | 作業項目 | タイムスケジュール
名称 |  |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
事前 | 1 | 差分データ移行
作業 | 2 | システム監視無効化
本番 | 3 | ログ監理サーバ切替
切替 |  | 1.IP変更
2.ホスト名変更
3.JP1設定変更
| 4 | ログ中継サーバ設定変更
確認 | 5 | ログ収集機能確認
本番 | 6 | 収集定義、保管情報ＤＢ移行
切替 | 7 | テープストレージマウント
切り戻し | 8 | 不具合時切り戻し作業
事後 | 9 | システム監視有効化
115分
5分
60分
30分
30分
3.JP1設定変更は
リハーサル対象外
120分
60分
115分
5分

## C.作業一覧
作業一覧
下記の作業を上から順に実施してください。
作業メモ欄には、作業中に気付いたことがあれば自由に入力してください。
2022/9/15 (水) 移行リハーサル
| No. | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 作業メモ | 通し番号 | 作業区分 | 対象サーバ | 備考
| 1 |  |  |  | 1 | 1-1.差分データ移行(CDC) | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041)
| 2 |  |  |  | 2 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046)
| 3 |  |  |  | 1 | 1-2.差分データ移行(SDC) | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050)
| 4 |  |  |  | 2 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
| 5 |  |  |  | ー | 2.システム監視無効化 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041)
| 6 | [5 empty] | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050)
| 7 |  |  |  | 1 | 3-1.ログ監理サーバ切替(CDC) | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046)
| 8 |  |  |  | 2 |  | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041)
| 9 |  |  |  | 3 |  | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041)
| 10 |  |  |  | 4 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046)
| 11 |  |  |  | 5 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 12 |  |  |  | 6 |  | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041)
| 13 |  |  |  | 7 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 14 |  |  |  | 1 | 3-2.ログ監理サーバ切替(SDC) | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
| 15 |  |  |  | 2 |  | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050)
| 16 |  |  |  | 3 |  | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050)
| 17 |  |  |  | 4 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
| 18 |  |  |  | 5 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 19 |  |  |  | 6 |  | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050)
| 20 |  |  |  | 7 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 21 |  |  |  | 1 | 4-1.ログ中継設定変更(CDC) | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 22 |  |  |  | 2 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 23 |  |  |  | 1 | 4-2.ログ中継設定変更(SDC) | SDC_ログ中継サーバ(hp090054)
| 24 |  |  |  | 2 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090054)
25
26
| 27 |  |  |  | 1 | 6-1.DB移行(CDC) | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 28 |  |  |  | 2 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 29 |  |  |  | 3 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 30 |  |  |  | 4 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 31 |  |  |  | 5 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 32 |  |  |  | 1 | 6-2.DB移行(SDC) | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 33 |  |  |  | 2 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 34 |  |  |  | 3 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 35 |  |  |  | 4 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 36 |  |  |  | 5 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 37 |  |  |  | 1 | 7-1.テープストレージ接続(CDC) | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 38 |  |  |  | 2 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 39 |  |  |  | 1 | 7-2.テープストレージ接続(SDC) | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 40 |  |  |  | 2 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 41 |  |  |  | 1 | 8-1.ログ中継切り戻し(CDC) | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 42 |  |  |  | 2 |  | CDC_ログ中継サーバ(hp014049)
| 43 |  |  |  | 1 | 8-2.ログ中継切り戻し(SDC) | SDC_ログ中継サーバ(hp090054)
| 44 |  |  |  | 2 |  | SDC_ログ中継サーバ(hp090054)
| 45 |  |  |  | 1 | 8-3.ログ監理切り戻し(CDC) | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 46 |  |  |  | 2 |  | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041)
| 47 |  |  |  | 3 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041)
| 48 |  |  |  | 4 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046)
| 49 |  |  |  | 5 |  | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041)
| 50 |  |  |  | 6 |  | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041)
| 51 |  |  |  | 7 |  | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046)
| 52 |  |  |  | 1 | 8-4.ログ監理切り戻し(SDC) | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 53 |  |  |  | 2 |  | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050)
| 54 |  |  |  | 3 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
| 55 |  |  |  | 4 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
| 56 |  |  |  | 5 |  | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050)
| 57 |  |  |  | 6 |  | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050)
| 58 |  |  |  | 7 |  | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
| 59 |  |  |  | ー | 9.監視有効化 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041)
| 60 | [5 empty] | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050)
| 61 |  |  |  | 1 | 事後作業(CDC) | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046)
| 62 |  |  |  | 1 | 事後作業(SDC) | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
63
64
65

## 1-1.差分データ移行(CDC)
1-1.差分データ移行(CDC)
依頼件名 |  | 差分データ移行(CDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータを新ログ監理サーバに移行する 当作業は「1-2.差分データ移行(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
旧ログ監理サーバのデータ移行作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_materials_create.sh
1
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_create.sh > /tmp/create.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/create.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
|  |  | # | ls /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/data.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/shell.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilm.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilo.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilu.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilz.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yioi.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiou.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiow.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yipb.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yisp.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/`hostname`_ikou.tar.gz
⇒すべてのファイルが存在すること
v2036041_ikou.tar.gzを運用端末に保存する
⇒ファイルが端末に保存されたこと
新ログ監理サーバにデータ移行作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・v2036041_ikou.tar.gz
2
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ls -ltr /tmp/v2036041_ikou.tar.gz /tmp/ikou_materials_extraxt.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_extraxt.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_extraxt.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
上書き対象ファイル・フォルダをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/yilm_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilm_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/* /tmp/yilm_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yighhlog_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yighhlog_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_start.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_stop.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yilz_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilz_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/* /tmp/yilz_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -rp /y/seclog/pyyiz001 /y/seclog/pyyiz001_`date '+%Y%m%d'`
⇒エラーがないこと
移行データを解凍
|  |  | # | cd /
⇒/に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/CDC_ikou.tar.gz
⇒エラーがないこと
|  |  | # | ll /tmp/ikou
⇒フォルダが存在すること
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_extraxt.sh > /tmp/extract.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/extract.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cp -fpr /tmp/yilm_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yighhlog_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yilz_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/
⇒ファイルが上書きされたこと
|  |  | # | \cp -fpr /tmp/yilm_sbin /y/seclog/pyyiz001
⇒
インプットファイルの日付を確認
|  |  | # | tail /log/rel/yicagn.txt
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt
⇒前回収集日付が記載されたファイルが存在すること
hitachi unisys などのディレクトリ内にログファイルが存在するか確認
|  |  | # | ls -R /log
⇒
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 1-2.差分データ移行(SDC)
1-2.差分データ移行(SDC)
依頼件名 |  | 差分データ移行(SDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータを新ログ監理サーバに移行する 当作業は「1-1.差分データ移行(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
旧ログ監理サーバのデータ移行作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_materials_create.sh
1
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_create.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_create.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_create.sh > /tmp/create.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/create.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
|  |  | # | ls /tmp/ikou/config.yiscodef.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/hkn_inf.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/data.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/shell.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yighulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhhlog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhilog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilhulog.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilm.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilo.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilu.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yilz.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yioi.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiou.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yiow.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yipb.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/yisp.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/iko_tools.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/ikou/log.tar.gz
|  |  | # | ls /tmp/`hostname`_ikou.tar.gz
⇒すべてのファイルが存在すること
h3113050_ikou.tar.gzを運用端末に保存する
⇒ファイルが端末に保存されたこと
新ログ監理サーバにデータ移行作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・h3113050_ikou.tar.gz
2
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ls -ltr /tmp/h3113050_ikou.tar.gz /tmp/ikou_materials_extraxt.sh
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/iko_materials_extraxt.sh
|  |  | # | ll /tmp/iko_materials_extraxt.sh
⇒パーミッションが755であることを確認する
上書き対象ファイル・フォルダをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/yilm_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilm_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/* /tmp/yilm_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yighhlog_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yighhlog_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_start.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yighhlog/sbin/postgrescntl_stop.sh /tmp/yighhlog_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | mkdir /tmp/yilz_sbin
|  |  | # | ll /tmp/yilz_sbin
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/* /tmp/yilz_sbin/
⇒エラーがないこと
|  |  | # | cp -rp /y/seclog/pyyiz001 /y/seclog/pyyiz001_`date '+%Y%m%d'`
⇒エラーがないこと
移行データを解凍
|  |  | # | cd /
⇒/に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/CDC_ikou.tar.gz
⇒エラーがないこと
|  |  | # | ll /tmp/ikou
⇒フォルダが存在すること
移行シェルを実行
|  |  | # | cd /tmp
⇒/tmpに移動したこと
|  |  | # | ./iko_materials_extraxt.sh > /tmp/extract.log
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cat /tmp/extract.log
⇒ログ内にエラーが出力されていないこと
移行シェル実行結果を確認
|  |  | # | cp -fpr /tmp/yilm_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yighhlog_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/
|  |  | # | cp -p /tmp/yilz_sbin/* /y/seclog/pyyiz001/yilz/sbin/
⇒ファイルが上書きされたこと
|  |  | # | \cp -fpr /tmp/yilm_sbin /y/seclog/pyyiz001
⇒
インプットファイルの日付を確認
|  |  | # | tail /log/rel/yicagn.txt
|  |  | # | tail /log/rel/yictrres.txt
⇒前回収集日付が記載されたファイルが存在すること
hitachi unisys などのディレクトリ内にログファイルが存在するか確認
|  |  | # | ls -R /log
⇒
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 2.監視停止
2.システム監視無効化
依頼件名 |  | システム監視無効化
作業内容 |  | ４サーバのシステム監視を無効化する CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) SDC_新ログ監理サーバ(h3113054)
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 3-1.ログ監理サーバ切替(CDC)
3-1.ログ監理サーバ切替(CDC)
依頼件名 |  | ログ監理サーバ切替(CDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバから新ログ監理サーバにIPを切り替える 旧ログ監理サーバが上がってこない場合は、ブレードの管理コンソールから状態を確認して、必要なら再起動を行うこと 当作業は「3-2.ログ監理サーバ切替(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
PostgreSQLが停止していることを確認
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
PostgreSQLが停止していない場合のみ黄色枠内を実施
PostgreSQLを停止
|  |  | $ | pg_ctl stop
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
旧ログ監理サーバのIP切替作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
IPADDR=130.127.36.41
↓
IPADDR=130.127.36.46
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network
v2036041
↓
old_v2036041
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
130.127.36.41 v2036041
↓
130.127.36.46 old_v2036041
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.41のPINGが×
⇒130.127.36.46のPINGが〇
旧ログ監理サーバのIP切替確認と停止作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | CDC_新ログ監理サーバの電源をＯＮ | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
4 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=130.127.36.46
↓
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hostname
v2036046
↓
v2036041
|  |  | # | cat /etc/hostname
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
130.127.36.46 v2036046
↓
130.127.36.41 v2036041
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.46のPINGが×
⇒130.127.36.41のPINGが〇
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
5 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
旧ログ監理サーバの起動作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041) |  | CDC_旧ログ監理サーバの電源をＯＮ | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
6 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
新ログ監理サーバのJP1設定変更作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
7 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
JP1サービスの停止
|  |  | # | systemctl stop jp1_ajs3.service
|  |  | # | /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
⇒「プロセス管理は停止しています」が表示されること
|  |  | # | systemctl stop jp1_base.service
|  |  | # | /opt/jp1base/bin/jbs_spmd_status
⇒「KAVB3662-I プロセス管理は停止しています」が表示されること
イベントサーバ設定ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
イベントサーバ設定ファイルを編集
|  |  | # | vi /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
ports 130.127.36.46 jp1imevt jp1imevtapi
↓
ports 130.127.36.41 jp1imevt jp1imevtapi
|  |  | # | cat /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
⇒編集した内容が反映されていること
ＡＰＩ設定ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/opt/jp1base/conf/event/api /etc/opt/jp1base/conf/event/api_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/opt/jp1base/conf/event/api /etc/opt/jp1base/conf/event/api_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ＡＰＩ設定ファイルを編集
|  |  | # | vi /etc/opt/jp1base/conf/event/api
server v2036046 keep-alive 130.127.36.46
↓
server v2036041 keep-alive 130.127.36.41
|  |  | # | cat /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
⇒編集した内容が反映されていること
JP1サービスの起動
|  |  | # | systemctl start jp1_base.service
|  |  | # | /opt/jp1base/bin/jbs_spmd_status
⇒「KAVB3691-I プロセスは全て起動しています」が表示されること
|  |  | # | systemctl start jp1_ajs3.service
|  |  | # | /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
⇒「KNAD3691-I プロセスは全て起動しています」が表示されること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など
移行リハ時は実施しない

## 3-2.ログ監理サーバ切替(SDC)
3-2.ログ監理サーバ切替(SDC)
依頼件名 |  | ログ監理サーバ切替(SDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバから新ログ監理サーバにIPを切り替える 旧ログ監理サーバが上がってこない場合は、ブレードの管理コンソールから状態を確認して、必要なら再起動を行うこと 当作業は「3-1.ログ監理サーバ切替(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
PostgreSQLが停止していることを確認
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
PostgreSQLが停止していない場合のみ黄色枠内を実施
PostgreSQLを停止
|  |  | $ | pg_ctl stop
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
⇒145.13.0.54のPINGが×
旧ログ監理サーバのIP切替作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
IPADDR=145.13.0.50
↓
IPADDR=145.13.0.54
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network
h3113050
↓
old_h3113050
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
145.13.0.50 h3113050
↓
145.13.0.54 old_h3113050
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒145.13.0.54のPINGが〇
旧ログ監理サーバのIP切替確認と停止作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
|  |  | # | shutdown -h now
⇒145.13.0.54のPINGが×
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | SDC_新ログ監理サーバの電源をＯＮ | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
4 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=145.13.0.54
↓
IPADDR=145.13.0.50
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | cp -p /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/hostname /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hostname
h3113054
↓
h3113050
|  |  | # | cat /etc/hostname
⇒ホスト名が変更されていること
IPとホスト名を変更
|  |  | # | vi /etc/hosts
145.13.0.54 h3113054
↓
145.13.0.50 h3113050
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒145.13.0.50のPINGが〇
新ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
5 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
旧ログ監理サーバの起動作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050) |  | SDC_旧ログ監理サーバの電源をＯＮ | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
6 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
新ログ監理サーバのJP1設定変更作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
7 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
JP1サービスの停止
|  |  | # | systemctl stop jp1_ajs3.service
|  |  | # | /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
⇒「プロセス管理は停止しています」が表示されること
|  |  | # | systemctl stop jp1_base.service
|  |  | # | /opt/jp1base/bin/jbs_spmd_status
⇒「KAVB3662-I プロセス管理は停止しています」が表示されること
イベントサーバ設定ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
イベントサーバ設定ファイルを編集
|  |  | # | vi /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
ports 145.13.0.54 jp1imevt jp1imevtapi
↓
ports 145.13.0.50 jp1imevt jp1imevtapi
|  |  | # | cat /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
⇒編集した内容が反映されていること
ＡＰＩ設定ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/opt/jp1base/conf/event/api /etc/opt/jp1base/conf/event/api_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /etc/opt/jp1base/conf/event/api /etc/opt/jp1base/conf/event/api_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
ＡＰＩ設定ファイルを編集
|  |  | # | vi /etc/opt/jp1base/conf/event/api
server h3113054 keep-alive 145.13.0.54
↓
server h3113050 keep-alive 145.13.0.50
|  |  | # | cat /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
⇒編集した内容が反映されていること
JP1サービスの起動
|  |  | # | systemctl start jp1_base.service
|  |  | # | /opt/jp1base/bin/jbs_spmd_status
⇒「KAVB3691-I プロセスは全て起動しています」が表示されること
|  |  | # | systemctl start jp1_ajs3.service
|  |  | # | /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
⇒「KNAD3691-I プロセスは全て起動しています」が表示されること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など
移行リハ時は実施しない

## 4-1.ログ中継設定変更(CDC)
4-1.ログ中継設定変更(CDC)
依頼件名 |  | ログ中継設定変更(CDC)
作業内容 |  | ログ監理リプレースに伴う個別NASの利用廃止とデータ共有方式変更の設定変更を行う。 当作業は「4-2.ログ中継設定変更(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング、リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ中継サーバのスクリプト・定義入替作業 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
移行資材を確認
|  |  | # | ls /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx
⇒パーミッションが755であることを確認する
正しく表示されるか確認
|  |  | # | cat /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが正しく表示されること
既存シェルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
シェルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | # | mv /tmp/yilmlogc.sh_CDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
⇒ファイルが更新されていること
収集定義ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
ログ中継サーバのNASマウント解除作業 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | NASマウント状況を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | df
2 |  |  |  | ⇒/renkeiにNASがマウントされていること
/renkeiをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /renkei /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒ファイルが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
↓
#129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒NASがコメントアウトされていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒/renkeiがアンマウントされていること
/renkeiをクリアする
|  |  | # | rm -rf /renkei/*
|  |  | # | ll /renkei
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 4-2.ログ中継設定変更(SDC)
4-2.ログ中継設定変更(SDC)
依頼件名 |  | ログ中継設定変更(SDC)
作業内容 |  | ログ監理リプレースに伴う個別NASの利用廃止とデータ共有方式変更の設定変更を行う。 当作業は「4-1.ログ中継設定変更(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング、リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ中継サーバのスクリプト・定義入替作業 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
移行資材を確認
|  |  | # | ls /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが存在すること
アップロードファイルのパーミッションを変更
|  |  | # | chmod 755 /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx
⇒パーミッションが755であることを確認する
正しく表示されるか確認
|  |  | # | cat /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8
⇒ファイルが正しく表示されること
既存シェルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
シェルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
|  |  | # | mv /tmp/yilmlogc.sh_SDCrelay_xxxx /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
⇒ファイルが更新されていること
収集定義ファイルをバックアップ
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei_utf8 /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
ログ中継サーバのNASマウント解除作業 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090054) |  | NASマウント状況を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | df
2 |  |  |  | ⇒/renkeiにNASがマウントされていること
/renkeiをバックアップ
|  |  | # | mkdir /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒フォルダが存在すること
|  |  | # | cp -pr /renkei /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /tmp/renkei_honban
⇒ファイルが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
↓
#129.79.0.xx:/mnt/yi_renkei /renkei nfs defaults0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒NASがコメントアウトされていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒/renkeiがアンマウントされていること
/renkeiをクリアする
|  |  | # | rm -rf /renkei/*
|  |  | # | ll /renkei
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 6-1.DB移行(CDC)
6-1.DB移行(CDC)
依頼件名 |  | DB移行(CDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータから新ログ監理サーバに収集定義と保管情報を移行する。 当作業は「6-1.DB移行(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
移行資材展開作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
1 |  |  |  | ・yiccodef.txt_CDC_kanri.txt
・iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz
・yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt
⇒ファイルが存在すること
資材ファイルを展開
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /y/seclog/pyyiz001/config/yiocodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
移行対象の保管情報ファイルを確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/
⇒ファイルが存在すること
DB初期化作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 収集定義DBにログイン | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | su - postgres
2 |  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBのレコードを全て削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | yiccodef=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yiccodef=# | INSERT INTO yiccdtbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyisdata=#が返ってくること
保管情報DBのレコードを全て削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | yisdata=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yisdata=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yisdata=# | INSERT INTO yisdttbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
DB移行作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 作業ディレクトリに移動 | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
3 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
作業ディレクトリに移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdata
⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdataに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mklog_dbimpcsv.bash CDC
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_logdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
保管情報DBの確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdata WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
ログ中継移行資材展開作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 資材ファイルを展開 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001
4 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_CDC_tyukei.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_CDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | cp -p /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
ログ中継DB移行作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | 作業ディレクトリに移動 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
5 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 6-2.DB移行(SDC)
6-2.DB移行(SDC)
依頼件名 |  | DB移行(SDC)
作業内容 |  | 旧ログ監理サーバのデータから新ログ監理サーバに収集定義と保管情報を移行する。 当作業は「6-1.DB移行(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
移行資材展開作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | サーバの/tmpに下記ファイルをアップロード | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root |  | ・iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
1 |  |  |  | ・yiccodef.txt_SDC_kanri.txt
・iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz
・yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt
ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
アップロードファイルを確認
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /tmp/iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt
⇒ファイルが存在すること
資材ファイルを展開
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001
⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_kanri.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | mv /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_kanri.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /y/seclog/pyyiz001/config/yiocodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
移行対象の保管情報ファイルを確認
|  |  | # | ls /y/seclog/pyyiz001/hkn_inf/
⇒ファイルが存在すること
DB初期化作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 収集定義DBにログイン | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | su - postgres
2 |  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBのレコードを全て削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | yiccodef=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yiccodef=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yiccodef=# | INSERT INTO yiccdtbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyisdata=#が返ってくること
保管情報DBのレコードを全て削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | yisdata=# | ALTER SEQUENCE seq_val RESTART;
⇒ALTER SEQUENCEを確認
|  |  | yisdata=# | select * from seq_val;
⇒'last_valueが１であることを確認
|  |  | yisdata=# | INSERT INTO yisdttbl (hst_name,seq_value) VALUES ('iko_test','1');
⇒INSERT 0 1を確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
DB移行作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 作業ディレクトリに移動 | 15分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
3 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
作業ディレクトリに移動
|  |  | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdata
⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/logdataに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mklog_dbimpcsv.bash SDC
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_logdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
保管情報DBの確認
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
移行用に作成したiko_testレコードを削除
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが1行あることを確認
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdata WHERE hst_name='iko_test';
|  |  | yisdata=# | select * from yisdata where seq_value='1';
⇒iko_testが消えたことを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
ログ中継移行資材展開作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 資材ファイルを展開 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001
4 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001に移動したこと
|  |  | # | tar zxvf /tmp/iko_tools_SDC_tyukei.tar.gz
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/iko_tools
⇒フォルダが存在すること
収集定義ファイルを入替
|  |  | # | ll /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
|  |  | # | cp -p /tmp/yiccodef.txt_SDC_tyukei.txt /renkei/config/master/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | cp -p /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
→y応答
|  |  | # | ll /renkei/config/master/yiccodef.txt /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが更新されていること
正しく表示されるか確認
|  |  | # | file /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒Non-ISO extended-ASCII text, with CRLF, NEL line terminatorsであること
|  |  | # | tail /renkei/config/master/yiccodef.txt
⇒ファイルが正しく表示されること
ログ中継DB移行作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | 作業ディレクトリに移動 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | cd /y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginf
5 |  |  |  | ⇒/y/seclog/pyyiz001/iko_tools/loginfに移動したこと
収集定義ファイルの移行対象件数をチェック
|  |  | # | bash mkinf_dbimpcsv.bash
⇒INFO - DB登録対象レコード件数: xx件を確認
⇒移行後のレコード件数と比較する為、件数をチェックすること
収集定義ファイルのDB移行
|  |  | # | bash update_infdb.bash
⇒INFO - DB登録レコード件数: xx件を確認
⇒事前にチェックした件数と相違ないこと
⇒INFO - シーケンス番号(更新後)を取得しました(現在の値:xx)
⇒シーケンス番号とレコード件数が一致することを確認する為、件数をチェックすること
収集定義DBにログイン
|  |  | # | su - postgres
|  |  | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBの確認
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号';
⇒レコードが表示されること
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl where seq_value='更新後のシーケンス番号+1';
⇒レコードが表示されないこと
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 7-1.テープストレージ接続(CDC)
7-1.テープストレージ接続(CDC)
依頼件名 |  | テープストレージ接続(CDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバにテープストレージをマウントする。 当作業は「7-2.テープストレージ接続(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
テープストレージ接続作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
NASとのシンボリックリンクを削除
|  |  | # | rm /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
→y応答
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
⇒フォルダが存在しないこと
テープストレージ接続先を作成
|  |  | # | mkdir /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
⇒フォルダが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
※最終行に以下の２行を追加
145.53.16.47:/gpfs/fs1/exports/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01 nfs defaults,intr 0 0
130.50.38.47:/gpfs/fs1/exports/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01 nfs defaults,intr 0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒編集内容が反映されていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒テープストレージがマウントされていること
テープストレージ書き込みテスト
|  |  | # | touch /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | rm /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
→y応答
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01/test-1.txt /CDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在しないこと
|  | 運用テスト時は実施しない |  | postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NAS、テープストレージがマウントされていること
テープストレージ解除作業（移行リハ時のみ実施） | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
運用リハの為テープストレージ設定を戻す
|  |  | # | mv /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
|  |  | # | rm -r /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
→y応答
シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01
|  |  | # | ls -ltr /
⇒リンクが作成されていること
postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NASがマウントされていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など
移行リハ時は実施しない

## 7-2.テープストレージ接続(SDC)
7-2.テープストレージ接続(SDC)
依頼件名 |  | テープストレージ接続(SDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバにテープストレージをマウントする。 当作業は「7-1.テープストレージ接続(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
テープストレージ接続作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
NASとのシンボリックリンクを削除
|  |  | # | rm /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
→y応答
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
⇒フォルダが存在しないこと
テープストレージ接続先を作成
|  |  | # | mkdir /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
⇒フォルダが存在すること
fstabをバックアップする
|  |  | # | cp -p /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
|  |  | # | ll /etc/fstab /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
⇒ファイルが存在すること
fstabを書き換え
|  |  | # | vi /etc/fstab
※最終行に以下の２行を追加
145.53.16.47:/gpfs/fs1/exports/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01 nfs defaults,intr 0 0
130.50.38.47:/gpfs/fs1/exports/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01 nfs defaults,intr 0 0
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒編集内容が反映されていること
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒テープストレージがマウントされていること
テープストレージ書き込みテスト
|  |  | # | touch /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | rm /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
→y応答
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01/test-1.txt /SDC_YI_S01/test-1.txt
⇒ファイルが存在しないこと
|  | 運用テスト時は実施しない |  | postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NAS、テープストレージがマウントされていること
テープストレージ解除作業（移行リハ時のみ実施） | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
運用リハの為テープストレージ設定を戻す
|  |  | # | mv /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
|  |  | # | rm -r /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
→y応答
シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01
|  |  | # | ls -ltr /
⇒リンクが作成されていること
postgres用共有領域(/dev/shm)の再読み込み
|  |  | # | reboot
⇒再起動されたこと
再ログインしてホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/dev/shm、NASがマウントされていること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など
移行リハ時は実施しない

## 8-1.ログ中継切り戻し(CDC)
8-1.ログ中継切り戻し(CDC)
依頼件名 |  | ログ中継切り戻し(CDC)
作業内容 |  | 切り戻し判断に至った場合のみこの手順を実施、「4-1.ログ中継設定変更(SDC)」で行った設定変更の戻しを行う。 当作業は「8-2.ログ中継切り戻し(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング、リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ中継サーバのNASマウント作業 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
NASマウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/renkeiがアンマウントされていること
/renkeiをクリアする
|  |  | # | rm -rf /renkei
|  |  | # | ll /renkei
⇒フォルダが存在しないこと
バックアップしておいたfstabに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒NASがコメントアウトされていないこと
fstabを反映
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒/renkeiがマウントされていること
バックアップデータと比較して差異を確認
|  |  | # | diff -r /renkei /tmp/renkei_honban
⇒差異が無いこと
バックアップデータを削除
|  |  | # | rm /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
→y応答
|  |  | # | rm -rf /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /tmp/renkei_honban
⇒ファイルが存在しないこと
ログ中継サーバのスクリプト・定義切り戻し作業 | 日中 | CDC_ログ中継サーバ(hp014049) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
バックアップしておいたシェルに戻す
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
⇒ファイルが一致すること
バックアップしておいた収集定義ファイルに戻す
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが一致すること
バックアップデータを削除
|  |  | # | rm /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
→y応答
|  |  | # | rm /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 8-2.ログ中継切り戻し(SDC)
8-2.ログ中継切り戻し(SDC)
依頼件名 |  | ログ中継切り戻し(SDC)
作業内容 |  | 切り戻し判断に至った場合のみこの手順を実施、「4-2.ログ中継設定変更(CDC)」で行った設定変更の戻しを行う。 当作業は「8-1.ログ中継切り戻し(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング、リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
ログ中継サーバのNASマウント作業 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
NASマウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒/renkeiがアンマウントされていること
/renkeiをクリアする
|  |  | # | rm -rf /renkei
|  |  | # | ll /renkei
⇒フォルダが存在しないこと
バックアップしておいたfstabに戻す
|  |  | # | cp -p /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
|  |  | # | cat /etc/fstab
⇒NASがコメントアウトされていないこと
fstabを反映
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒/renkeiがマウントされていること
バックアップデータと比較して差異を確認
|  |  | # | diff -r /renkei /tmp/renkei_honban
⇒差異が無いこと
バックアップデータを削除
|  |  | # | rm /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk
→y応答
|  |  | # | rm -rf /tmp/renkei_honban
|  |  | # | ll /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /tmp/renkei_honban
⇒ファイルが存在しないこと
ログ中継サーバのスクリプト・定義切り戻し作業 | 日中 | SDC_ログ中継サーバ(hp090054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
バックアップしておいたシェルに戻す
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh
⇒ファイルが一致すること
バックアップしておいた収集定義ファイルに戻す
|  |  | # | cp -p /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt
⇒ファイルが一致すること
バックアップデータを削除
|  |  | # | rm /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'`
→y応答
|  |  | # | rm /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
→y応答
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001/yilm/sbin/yilmlogc.sh_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001/config/yiccodef.txt_`date '+%Y%m%d'`
⇒ファイルが存在しないこと
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 8-3.ログ監理切り戻し(CDC)
8-3.ログ監理切り戻し(CDC)
依頼件名 |  | ログ監理切り戻し(CDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバから旧ログ監理サーバにIPを切り戻す 旧ログ監理サーバが上がってこない場合は、ブレードの管理コンソールから状態を確認して、必要なら再起動を行うこと 当作業は「8-4.ログ監理切り戻し(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
テープストレージ解除作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
運用リハの為テープストレージ設定を戻す
|  |  | # | mv /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
|  |  | # | rm -r /CDC_YI_M01 /CDC_YI_S01
→y応答
シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_M01 /CDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/CDC_YI_S01 /CDC_YI_S01
|  |  | # | ls -ltr /
⇒リンクが作成されていること
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒テープストレージがアンマウントされていること
旧ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
新ログ監理サーバのIP切替作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
PostgreSQLが停止していることを確認
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
PostgreSQLが停止していない場合のみ黄色枠内を実施
PostgreSQLを停止
|  |  | $ | pg_ctl stop
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=130.127.36.41
↓
IPADDR=130.127.36.46
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
⇒IPが変更されていること
ホスト名をバックアップから戻す
|  |  | # | cp -p /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'` /etc/hostname
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts
|  |  | # | ll /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'` /etc/hostname
⇒ファイルが一致すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts /etc/hosts
⇒ファイルが一致すること
|  |  | # | cat /etc/hostname
⇒ホスト名が変更されていること
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.41のPINGが×
⇒130.127.36.46のPINGが〇
新ログ監理サーバのIP切替確認と停止作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
4 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
旧ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(old_v2036041) |  | CDC_旧ログ監理サーバの電源をＯＮ | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
5 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
IPADDR=130.127.36.46
↓
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'` /etc/sysconfig/network
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts
|  |  | # | ll /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'` /etc/sysconfig/network
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts /etc/hosts
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
⇒ホスト名が変更されていること
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.46のPINGが×
⇒130.127.36.41のPINGが〇
旧ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
6 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
新ログ監理サーバの起動作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | CDC_新ログ監理サーバの電源をＯＮ | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
7 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など
移行リハ時は実施しない

## 8-4.ログ監理切り戻し(SDC)
8-4.ログ監理切り戻し(SDC)
依頼件名 |  | ログ監理切り戻し(SDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバから旧ログ監理サーバにIPを切り戻す 旧ログ監理サーバが上がってこない場合は、ブレードの管理コンソールから状態を確認して、必要なら再起動を行うこと 当作業は「8-3.ログ監理切り戻し(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
テープストレージ解除作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
運用リハの為テープストレージ設定を戻す
|  |  | # | mv /etc/fstab_`date '+%Y%m%d'`_bk /etc/fstab
fstabを反映
|  |  | # | umount -a
|  |  | # | mount -a
|  |  | # | df
⇒NASのみマウントされていること
シンボリックリンク作成の為にディレクトリを削除
|  |  | # | rm -r /SDC_YI_M01 /SDC_YI_S01
→y応答
シンボリックリンクを作成
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_M01 /SDC_YI_M01
|  |  | # | ln -s /NAS/SDC_YI_S01 /SDC_YI_S01
|  |  | # | ls -ltr /
⇒リンクが作成されていること
マウント状況を確認
|  |  | # | df
⇒テープストレージがアンマウントされていること
旧ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
2 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
サーバをシャットダウン
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
新ログ監理サーバのIP切替作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
3 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
PostgreSQLが停止していることを確認
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
PostgreSQLが停止していない場合のみ黄色枠内を実施
PostgreSQLを停止
|  |  | $ | pg_ctl stop
|  |  | $ | pg_ctl status
⇒PostgreSQLが停止していること
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=130.127.36.41
↓
IPADDR=130.127.36.46
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
⇒IPが変更されていること
ホスト名をバックアップから戻す
|  |  | # | cp -p /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'` /etc/hostname
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts
|  |  | # | ll /etc/hostname_`date '+%Y%m%d'` /etc/hostname
⇒ファイルが一致すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts /etc/hosts
⇒ファイルが一致すること
|  |  | # | cat /etc/hostname
⇒ホスト名が変更されていること
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.41のPINGが×
⇒130.127.36.46のPINGが〇
新ログ監理サーバのIP切替確認と停止作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
4 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
|  |  | # | shutdown -h now
⇒130.127.36.46のPINGが×
旧ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(old_h3113050) |  | CDC_旧ログ監理サーバの電源をＯＮ | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
5 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
IPアドレスを書き換え
|  |  | # | vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
IPADDR=130.127.36.46
↓
IPADDR=130.127.36.41
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
⇒IPが変更されていること
ホスト名切替前バックアップ
|  |  | # | cp -p /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'` /etc/sysconfig/network
|  |  | # | cp -p /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts
|  |  | # | ll /etc/sysconfig/network_`date '+%Y%m%d'` /etc/sysconfig/network
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | ll /etc/hosts /etc/hosts_`date '+%Y%m%d'` /etc/hosts /etc/hosts
⇒ファイルが存在すること
|  |  | # | cat /etc/sysconfig/network
⇒ホスト名が変更されていること
|  |  | # | cat /etc/hosts
⇒ホスト名とIPが変更されていること
ホスト名とIP変更を反映
|  |  | # | reboot
⇒130.127.36.46のPINGが×
⇒130.127.36.41のPINGが〇
旧ログ監理サーバの停止作業 | 日中 | SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
6 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
新ログ監理サーバの起動作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | CDC_新ログ監理サーバの電源をＯＮ | 10分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root
7 |  |  |  | ホスト名を確認
|  |  | # | hostname
⇒実行環境のホスト名であることを確認する
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など
移行リハ時は実施しない

## 9.監視有効化
2.システム監視無効化
依頼件名 |  | システム監視無効化
作業内容 |  | 本番サーバのシステム監視を有効化する 移行リハ時 CDC_旧ログ監理サーバ(v2036041) SDC_旧ログ監理サーバ(h3113050) 本番切り替え時 CDC_新ログ監理サーバ(v2036041) SDC_新ログ監理サーバ(h3113050)
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 事後作業(CDC)
事後作業(CDC)
依頼件名 |  | 事後作業(CDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバ内の在留している移行データをクリアする 当作業は「事後作業(SDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
新ログ監理サーバの移行データ削除作業 | 日中 | CDC_新ログ監理サーバ(v2036046) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
ログ監理とログ中継の再収集リストを削除 （バックアップも削除）
|  |  | # | rm -rf /log/rel/yicag*
|  |  | # | rm -rf /renkei/yicag*
|  |  | # | ll /log/rel/yicag* /renkei/yicag*
⇒ファイルが存在しないこと
ログ監理とログ中継分の収集処理結果稼働ファイルの削除 （バックアップも削除）
|  |  | # | rm -rf /log/rel/yictrres.tx*
|  |  | # | rm -rf /renkei/yictrres.tx*
|  |  | # | ll /log/rel/yictrres.tx* /renkei/yictrres.tx*
⇒ファイルが存在しないこと
ログ監理とログ中継分の収集処理結果ファイルが存在するのなら削除（バックアップも削除）
|  |  | # | rm -rf /log/rel/yicres.txt*
|  |  | # | rm -rf /renkei/yicres.txt*
|  |  | # | ll /log/rel/yicres.txt* /renkei/yicres.txt*
⇒ファイルが存在しないこと
ログ中継用のログファイルが存在するのなら削除（バックアップファイルも削除）
|  |  | # | rm -rf /renkei/temparea*
|  |  | # | ll /renkei/temparea*
⇒フォルダが存在しないこと
ログ中継用収集定義ファイル（マスタ）を削除 バックアップファイル(yiccodef_backup)も削除
|  |  | # | rm -rf /renkei/config/master/*
|  |  | # | rm -rf /renkei/config/yiccodef_bk/*
|  |  | # | ll /renkei/config/master/* /renkei/config/yiccodef_bk/*
⇒ファイルが存在しないこと
pyyiz001を移行前に戻す
|  |  | # | rm -rf /y/seclog/pyyiz001
|  |  | # | mv /y/seclog/pyyiz001_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001*
⇒ファイルが存在すること
/log内のrel、config以外のディレクトリを削除
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_hitachi
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_hitachiG
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_ibmG
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_ibm
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_unisys
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_unisysG
|  |  | # | rm -rf /log/hitachi
|  |  | # | rm -rf /log/hitachiG
|  |  | # | rm -rf /log/ibm
|  |  | # | rm -rf /log/ibmG
|  |  | # | rm -rf /log/unisys
|  |  | # | rm -rf /log/unisysG
|  |  | # | ll /log/*
⇒「yilorapi、yilorari」以外のファイル・フォルダが存在しないこと
テープストレージ見立て領域のデータを削除
|  |  | # | rm -rf /CDC_YI_M01/*
|  |  | # | rm -rf /CDC_YI_S01/*
|  |  | # | ll /CDC_YI_M01/* /CDC_YI_S01/*
⇒ファイル・フォルダが存在しないこと
データベースのクリア
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBのレコードを全て削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
⇒レコードが残っていないことを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyisdata=#が返ってくること
保管情報DBのレコードを全て削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
⇒レコードが残っていないことを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など

## 事後作業(SDC)
事後作業(SDC)
依頼件名 |  | 事後作業(SDC)
作業内容 |  | 新ログ監理サーバ内の在留している移行データをクリアする 当作業は「事後作業(CDC)」と同手順であり、相違箇所は赤字で記載している 赤字箇所に注意すれば並列実行可能
作業実施日時
手順書担当者（連絡先） |  | 長谷川 賢二 主任技師（080-6852-9009） 尾方 哲紀（080-6852-8976） 大久保 和亮（080-6852-9176）
作業項目 （前提／準備／項目） | 作業タイミング リミット | 実行環境 実行ユーザ |  | 作業内容 |  | チェックポイント | 進捗チェック
処理想定時間
新ログ監理サーバの移行データ削除作業 | 日中 | SDC_新ログ監理サーバ(h3113054) |  | ホスト名を確認 | 5分
通し番号： |  | 実行ユーザ：root | # | hostname
1 |  |  |  | ⇒実行環境のホスト名であることを確認する
ログ監理とログ中継の再収集リストを削除 （バックアップも削除）
|  |  | # | rm -rf /log/rel/yicag*
|  |  | # | rm -rf /renkei/yicag*
|  |  | # | ll /log/rel/yicag* /renkei/yicag*
⇒ファイルが存在しないこと
ログ監理とログ中継分の収集処理結果稼働ファイルの削除 （バックアップも削除）
|  |  | # | rm -rf /log/rel/yictrres.tx*
|  |  | # | rm -rf /renkei/yictrres.tx*
|  |  | # | ll /log/rel/yictrres.tx* /renkei/yictrres.tx*
⇒ファイルが存在しないこと
ログ監理とログ中継分の収集処理結果ファイルが存在するのなら削除（バックアップも削除）
|  |  | # | rm -rf /log/rel/yicres.txt*
|  |  | # | rm -rf /renkei/yicres.txt*
|  |  | # | ll /log/rel/yicres.txt* /renkei/yicres.txt*
⇒ファイルが存在しないこと
ログ中継用のログファイルが存在するのなら削除（バックアップファイルも削除）
|  |  | # | rm -rf /renkei/temparea*
|  |  | # | ll /renkei/temparea*
⇒フォルダが存在しないこと
ログ中継用収集定義ファイル（マスタ）を削除 バックアップファイル(yiccodef_backup)も削除
|  |  | # | rm -rf /renkei/config/master/*
|  |  | # | rm -rf /renkei/config/yiccodef_bk/*
|  |  | # | ll /renkei/config/master/* /renkei/config/yiccodef_bk/*
⇒ファイルが存在しないこと
pyyiz001を移行前に戻す
|  |  | # | rm -rf /y/seclog/pyyiz001
|  |  | # | mv /y/seclog/pyyiz001_`date '+%Y%m%d'` /y/seclog/pyyiz001
|  |  | # | ll /y/seclog/pyyiz001*
⇒ファイルが存在すること
/log内のrel、config以外のディレクトリを削除
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_hitachi
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_hitachiG
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_ibmG
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_ibm
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_unisys
|  |  | # | rm -rf /log/ftp_unisysG
|  |  | # | rm -rf /log/hitachi
|  |  | # | rm -rf /log/hitachiG
|  |  | # | rm -rf /log/ibm
|  |  | # | rm -rf /log/ibmG
|  |  | # | rm -rf /log/unisys
|  |  | # | rm -rf /log/unisysG
|  |  | # | ll /log/*
⇒「yilorapi、yilorari」以外のファイル・フォルダが存在しないこと
テープストレージ見立て領域のデータを削除
|  |  | # | rm -rf /SDC_YI_M01/*
|  |  | # | rm -rf /SDC_YI_S01/*
|  |  | # | ll /SDC_YI_M01/* /SDC_YI_S01/*
⇒ファイル・フォルダが存在しないこと
データベースのクリア
|  |  | # | su - postgres
|  | 実行ユーザ：root → postgres | $ | whoami
⇒postgresユーザであること
|  |  | $ | psql -d yiccodef
⇒プロンプトにyiccodef=#が返ってくること
収集定義DBのレコードを全て削除
|  |  | yiccodef=# | DELETE FROM yiccdtbl;
|  |  | yiccodef=# | select * from yiccdtbl;
⇒レコードが残っていないことを確認
|  |  | yiccodef=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
保管情報DBにログイン
|  |  | $ | psql -d yisdata
⇒プロンプトにyisdata=#が返ってくること
保管情報DBのレコードを全て削除
|  |  | yisdata=# | DELETE FROM yisdttbl;
|  |  | yisdata=# | select * from yisdttbl;
⇒レコードが残っていないことを確認
|  |  | yisdata=# | \q
⇒プロンプトに$が返ってくること
rootユーザに切り替え
|  |  | $ | exit
|  | 実行ユーザ：postgres → root | # | whoami
⇒rootユーザであること
凡例：
黒文字 ・・・作業内容の説明
太文字 ・・・実行するコマンド
青文字 ・・・確認事項の説明
赤文字 ・・・注意事項、補足など